Приложение 1.

План мероприятий по реализации муниципальной модели профориентационной работы «Ступени к будущей профессии»  с учащимися ОО муниципального района имени Лазо на 2017-2020 гг.

|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-координационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Создание Координационного совета по развитию системы профориентационной работы в муниципальном районе | март 2017 | Управление образования администрации муниципального района (далее – Управление образования) |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по развитию кадетского образования в муниципальном районе имени Лазо | постоянно, заседания не реже 1 раза в полугодие | Управление образования |
| 3. | Координация деятельности ОО района по организации участия учащихся в экскурсионных мероприятиях профориентационного туризма | постоянно, не реже 1 раза в полугодие | Управление образования, руководители ОО |
| 4. | Координация деятельности ОО района и сопровождение открытия кадетских и других профессионально ориентированных классов (педагогических, агропромышленных, лесохозяйственных, медицинских) | образовательных кластеров агропромышленного направления | Управление образования, ИМЦ |
| 5. | Организация объединения ОО района в образовательные кластеры агропромышленного и лесохозяйственного направлений | 2017 – 2020 гг. | Управление образования |
| 6. | Рассмотрение вопросов развития системы профориентации в муниципальном районе на совещаниях руководителей ОО, заседаниях общественного совета по развитию образования в муниципальном районе имени Лазо, коллегии при главе муниципального района | не реже одного раза в год | Управление образования |
| 7. | Организация работы по предоставлению возможности обучения педагогическим специальностям на условиях заключения целевых договоров за счет средств из муниципального бюджета | ежегодно | Управление образования, руководители ОО |
|  | 2. Информационно - методическое сопровождение |  |  |
| 2.1. | Разработка рекомендаций по созданию школьной модели профориентационной работы | апрель – май 2017 | МБУ «Информационно-методический центр» района имени Лазо (далее – ИМЦ) |
| 2.2. | Создание информационных стендов и разделов на сайтах в ОО муниципального района, Управления образования по профориентации, включая материалы по следующим направлениям: - потребности современного рынка труда; - профессиограммы (описание профессий); - справочные материалы об учебных заведениях; - методические материалы по вопросам профориентации учащихся для педагогических работников | март – апрель 2017, обновление информации не реже 1 раза в полугодие | ИМЦ, ОО, Управление образования |
| 2.3. | Внесение изменений в методику проведения районной Ярмарки учебных мест: включение в мероприятие информационных встреч выпускников 9,11 классов с будущими работодателями (руководителями предприятий, организаций района) | октябрь 2017 | ИМЦ, ОО, Управление образования |
| 2.4. | Организация работы муниципальной площадки по развитию кадетского образования на базе МБОУ СОШ с. Могилевка | 2017 – 2019 гг. | ИМЦ, Управление образования |
| 2.5. | Организация проведения районных конкурсов, направленных на выявление и поддержку лучших моделей профориентационной деятельности в ОО района | 2018, 2020 г. | ИМЦ, Управление образования |
| 2.6. | Создание единого банка мониторинговых инструментов для исследования профессиональных способностей учащихся | май – август 2017 г. | ИМЦ |
| 2.7. | Организация проведения районных семинаров, практикумов для педагогов по вопросам развития системы профориентационной работы в муниципальном районе имени Лазо | не реже 1 раза в полугодие, 2017 – 2019 гг. | ИМЦ, Управление образования |
| 3. Общие мероприятия с учащимися |  |  |  |
| 3.1. | Организация мероприятий, направленных на развитие кадетского образования: районная патриотическая игра-соревнования «Казачий сполох», районный смотр-конкурс кадетских классов, районный конкурс на лучшую организацию патриотической работы в ОО | ежегодно | Управление образования, руководители ОО |
| 3.2. | Реализация муниципального форсай-проекта «Предприятие в чемодане» (ссылка http://obrlazo.khb.ru/?page=189) | 2018 – 2020 гг. | Управление образования, предприятия муниципального района, руководители ОО |
| 3.2. | Организация трудоустройства и временной занятости учащихся на предприятиях муниципального района в период каникул | ежегодно | ОО, МБУ «Молодежный центр района имени Лазо» |
| 3.3. | Организация социальной практики в организациях, предприятиях муниципального района в каникулярный период | каникулярные периоды | Руководители ОО |
| 3.4. | Организация участия школьников ОО района в профориентационных акциях, Днях открытых дверей, в том числе и в режиме online, проводимых учреждениями профессионального образования края | не реже 1 раза в квартал | Управление образования, руководители ОО |
| 3.5. | Организация ведения курсов внеурочной деятельности, элективных курсов по профессиональной ориентации школьников, специальных краткосрочных курсов по обучению основам самозанятости, народным промыслам, агротехнике и др. в новом, практико-ориентированном формате, с использованием дистанционных образовательных технологий | ежегодно | Руководители ОО |
| 3.6. | Организация участия учащихся ОО района во всероссийских и краевых дистанционных проектах, направленных на профессиональную ориентацию учащихся | ежегодно | Управление образования, руководители ОО |
| 3.7. | Организация участия учащихся ОО района в региональном чемпионате Junior Skills Russia | 2018 – 2020 гг. | Управление образования, руководители ОО |
| 3.8. | Организация обучения учащихся в заочной гуманитарно-педагогической школе "Педагогический резерв XXI века" | постоянно | ИМЦ, руководители ОО |

________________