УТВЕРЖДЕНА

Начальник

Управления образования

_____________О.М. Абдулин

«_____»____________2018 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  образовательные программы основного и среднего общего образования, в 2018-2019 учебном году с комплексом мер по недопущению выявленных нарушений

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приказы Управления образования администрации муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | О назначении ответственных за предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2018-2019 учебном году | ноябрь 2018 | Отдел информационно-методического обеспечения Управления образования |  |  |
| 1.1.2. | Об утверждении состава координационного совета по подготовке и проведению ГИА в 2019 году | ноябрь 2018 | Отдел информационно-методического обеспечения Управления образования |  |  |
| 1.1.3. | Об организации проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном районе | ноябрь 2018 | Отдел информационно-методического обеспечения Управления образования |  |  |
| 1.1.4. | Об организации проведения итогового собеседования по русскому языку в муниципальном районе | декабрь 2018 | Отдел информационно-методического обеспечения Управления образования |  |  |
| 1.1.5. | Постановление администрации муниципального района имени Лазо «О подготовке к государственной итоговой аттестации в 2019 году» по результатам коллегии при главе муниципального района | апрель 2019 | Отдел информационно-методического обеспечения Управления образования |  |  |
| 1.1.6. | Об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА | январь 2019 | Отдел информационно-методического обеспечения Управления образования |  |  |
| 1.1.7. | Об утверждении маршрутов доставки участников и организаторов ЕГЭ в ППЭ | март-апрель 2019 | Отдел информационно-методического обеспечения Управления образования |  |  |
| 1.1.8. | О проведении тренировочного экзамена по материалам ЕГЭ, ОГЭ | март 2019 | Отдел информационно-методического обеспечения Управления образования |  |  |
| 1.1.9. | Об изучении опыта работы общеобразовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования | февраль 2019 | Отдел информационно-методического обеспечения Управления образования |  |  |
| 1.1.10. | О проведении районного обучающего семинара «Об организации ГИА по программам основного и среднего общего образования в муниципальном районе в 2019 году» | март 2019 | Отдел информационно-методического обеспечения Управления образования |  |  |
|  | Об организации в ОО муниципального района деловой игры для родителей «Сдай ЕГЭ» | март 2019 | Отдел информационно-методического обеспечения Управления образования |  |  |
| 2. Организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сбор и предоставление сведений в РИС-2019 | по краевому плану | Управление образования, руководители ОО |  |  |
| 2.2 | Обучение технических специалистов для проведения ГИА | ноябрь 2018 – февраль 2019 | Управление образования, руководители ОО |  |  |
| 2.3. | Установление готовности ППЭ к проведению проведения ГИА по программам основного и среднего общего образования | февраль – март 2019 | Руководители ОО |  |  |
| 2.4. | Проведение работы по обеспечению системы видеонаблюдения и видеозаписи экзаменов в период ГИА-9 в 2019 году | февраль – март 2019 | Руководители ОО |  |  |
| 2.5. | Организация работы в соответствии с планом-графиком формирования РИС-2019 по предоставлению сведений для внесения в РИС: - об обучающихся ОО общего образования, освоивших образовательные программы среднего и основного общего образования; - о выпускниках прошлых лет; - о пунктах проведения ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ - о сдаваемых участниками ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ предметах; - о работниках ППЭ; - об общественных наблюдателях | ноябрь 2018 – июнь 2019 | Управление образования (Черепанов Д.Г.), руководители ОО |  |  |
| 2.6. | Организация работы районного координационного совета по подготовке и проведению ГИА в 2019 году | ноябрь 2018 – июль 2019 | Управление образования, Сабаева Н.С. |  |  |
| 2.7. | Проведение расчета предварительных (прогнозных) сведений о количестве участников ЕГЭ по каждому ППЭ и предмету в соответствии с расписанием ЕГЭ и выбором предметов | январь 2019 | Управление образования, Черепанов Д.Г. |  |  |
| 2.8. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) для учащихся 11 классов и выпускников прошлых лет | 05 декабря 2018, 06 февраля, 08 мая 2019 | Управление образования, Ефремова Н.А., Черепанов Д.Г. |  |  |
| 2.9. | Проведение совещания с руководителями и заместителями руководителей ОО по организации и проведению ГИА, по: - подготовке к организации и проведению ГИА в 2019 году; - итогам проведения ГИА в 2019 году | март, июнь, октябрь 2019 | Управление образования, Черепанов Д.Г., Кондратьева Е.В. |  |  |
| 2.10. | Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ | март – май 2019 | Управление образования, руководители ОО |  |  |
| 2.11. | Организация собеседования кандидатов на должности члена ГЭК, руководителя ППЭ при начальнике Управления образования | январь, май 2019 | Управление образования |  |  |
| 2.12. | Организация и проведение собраний с учащимися и их родителями (законными представителями) в ОО муниципального района по вопросам проведения ГИА, о последствиях нарушения Порядка проведения ГИА | ноябрь 2018 – май 2019, ежемесячно | Руководители ОО |  |  |
| 2.13. | Организация и проведение деловой игры для родителей «Сдай ЕГЭ» | март 2019 | Руководители ОО |  |  |
| 2.14. | Организация проведения тренировочных экзаменов по материалам ОГЭ для учащихся 9 классов | декабрь 2018 - март 2019 | Руководители ОО |  |  |
| 2.15. | Организация проведения диагностической работы по математике для учащихся 11 классов | декабрь 2018 | Руководители ОО, МБУ «ИМЦ» района имени Лазо |  |  |
| 2.16. | Организация тренировочных занятий с выпускниками по заполнению бланков ЕГЭ | январь-май 2019 | Руководители ОО |  |  |
| 2.17. | Организация присутствия представителей ОМВД и здравоохранения в пунктах проведения экзаменов | май-июнь 2019 | Управление образования, руководители ОО |  |  |
| 2.18. | Обеспечение подвоза участников ГИА к ППЭ в соответствии со схемой маршрутов организации подвоза выпускников и организаторов к пунктам проведения экзаменов и обратно | в соответствии со схемой маршрутов | Бунбунов Е.В., руководители ОО |  |  |
| 2.19. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов | за две недели до проведения экзаменов | Управление образования, руководители ОО |  |  |
| 2.20. | Практическое обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в ППЭ | май 2019 | Управление образования, руководители ОО, руководители ППЭ |  |  |
| 3. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение на официальном сайте Управления образования администрации муниципального района, сайтах ОО информации: - о местах регистрации на сдачу ЕГЭ в Хабаровском крае в 2019 году; - информационные плакаты ЕГЭ-2019; - нормативное правовое обеспечение ГИА-2019. | декабрь 2018 январь 2019 в течение подготовительного периода к ГИА | Управление образования, Ефремова Н.А., Черепанов Д.Г., руководители ОО |  |  |
| 3.2. | Организация работы по регулярному размещению информации об организации и проведении ГИА 2019 года в муниципальных СМИ, на официальных сайтах ОО и Управления образования | январь – июнь 2019 | Управление образования, Черепанов Д.Г. руководители ОО |  |  |
| 3.3. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА выпускников в 2019 году | в течение 2018-2019 учебного года | Управление образования, Черепанов Д.Г. |  |  |
| 3.4. | Организация информирования под роспись участников ГИА, их родителей (законных представителей): - о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, порядке ее проведения; - об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА; - о ведении в ППЭ видеозаписи; - о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; - о времени и месте ознакомления с результатами ГИА; - о результатах ГИА, полученных обучающимися | ноябрь – декабрь 2018, январь – апрель 2019 | Руководители ОО |  |  |
| 3.5. | Проведение анализа организации ГИА в 2019 году, опубликование результатов оценки объективности проведения ГИА в СМИ и сети Интернет | июнь - июль 2019 | Управление образования, руководители ОО |  |  |
| 4. Обеспечение информационной безопасности |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение совместно с Хабаровским филиалом ОАО «Ростелеком» он-лайн трансляции, видеонаблюдения в ППЭ 032, 033, 034, 035 | апрель – июнь 2019 | Управление образования, руководители ОО, являющихся ППЭ |  |  |
| 4.2. | Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований действующего законодательства по обработке и защите персональных данных участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению ГИА | в рамках графика внесения данных в РИС | Руководители ОО, являющихся ППЭ |  |  |
| 5. Организация системы общественного наблюдения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение работы по информированию граждан о возможностях участия в ГИА-2019 в качестве общественного наблюдателя | январь - февраль | Руководители ОО, Управление образования |  |  |
| 5.2. | Организовать прием заявлений от лиц, желающих получить аккредитацию общественного наблюдателя за проведением ГИА | январь – март 2019 | Руководители ОО, Управление образования |  |  |
| 5.3. | Обеспечить присутствие аккредитованных общественных наблюдателей в ППЭ | апрель – июнь 2018 | Управление образования, руководители ОО |  |  |
| 6. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Составить смету расходов на организацию и проведение ЕГЭ в 2019 году | февраль 2019 | Управление образования, Черепанов Д.Г., МКУ «ЦБУиТОМООУ» Баранова О.Н. |  |  |
| 6.2. | Составить смету расходов на организацию подвоза участников, организаторов ГИА к ППЭ | март 2019 | Управление образования, Черепанов Д.Г., МКУ «ЦБУиТОМООУ» Баранова О.Н. |  |  |
| 6.3. | Составить отчет о расходовании денежных средств на организацию и проведение ЕГЭ в 2019 году | июль 2019 | МКУ «ЦБУиТОМООУ» Баранова О.Н. |  |  |
| 6.4. | Составить смету расходов на организацию и проведение ОГЭ в 2019 году, сделать заявку в МКУ «ЦБУТи ТОМОО» | март 2019 | Руководители ОО, Кондратьева Е.В. |  |  |
| 7. Подведение итогов |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Подготовить отчет о результатах проведения ГИА в 2019 году | июнь, июль 2018 | Управление образования, руководители ОО |  |  |
| 7.2 | Подготовить аналитическую информацию по итогам ГИА в 2019 году, в том числе, о допущенных нарушениях | август 2019 | Управление образования, руководители ОО |  |  |
| 7.3 | Провести совещание руководителей ОО об итогах ГИА в 2019 году | июнь, август 2019 | Управление образования |  |  |

_____________