ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению министерства 
образования и науки 
Хабаровского края

от        .         .2018 г. №

ПЛАН-ГРАФИК

реализации в Хабаровском крае мероприятия "Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в 
соответствии с государственными образовательными стандартами" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий (2018 г.) | Краткое описание мероприятий | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение доли пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), оснащенных оборудованием для использования технологии "Печать контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ" |  |  |  |
| 1.1 | Организация деятельности по приобретению системных блоков для ППЭ | январь – апрель | Подготовка технического задания по приобретению системных блоков. Объявление электронных аукционов на приобретение системных блоков. Заключение государственных контрактов на приобретение системных блоков | Кошельникова Е.Ю. Макуха В.Ф. Марченко А.П. |
| 1.2 | Нормативное закрепление распределения системных блоков по ППЭ | май | Заседание Координационного совета по распределению системных блоков по ППЭ. Подготовка распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края (далее – министерство) о распределении системных блоков по ППЭ | Кошельникова Е.Ю. |
| 1.3 | Организация передачи оборудования образовательным организациям, на базе которых расположены ППЭ | июнь – июль | Нормативное закрепление передачи оборудования образовательным организациям, на базе которых расположены ППЭ | Кошельникова Е.Ю. Прокопцова И.Ю. |
| 1.4 | Размещение в СМИ информации по использованию технологии "Печать КИМ в ППЭ" | апрель – июнь | Освещение в СМИ, Интернет-ресурсах вопросов по использованию технологии "Печать КИМ в ППЭ" | Кошельникова Е.Ю. Красиков А.С. |
| 2. | Уменьшение разности отношений доли участников основного государственного экзамена по русскому языку и математике, получивших отметку "5", к доле участников единого государственного экзамена (далее – ОГЭ и ЕГЭ соответственно), получивших от 75 баллов по русскому языку и "5" по математике базового уровня |  |  |  |
| 2.1 | Составление списка общеобразовательных организаций, в которых значение показателя "Разница отношений доли участников ОГЭ по русскому языку, получивших отметку "5", к доле участников ЕГЭ, получивших от 75 баллов по русскому языку", превышает 1,0 | январь – февраль | Составление списка общеобразовательных организаций, в которых значение показателя "Разница отношений доли участников ОГЭ по русскому языку, получивших отметку "5", к доле участников ЕГЭ, получивших от 75 баллов по русскому языку", превышает 1,0 (далее – школы "зоны риска"). Направление списка школ "зоны риска" в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУ) | Кошельникова Е.Ю. Макуха В.Ф. |
| 2.2 | Проведение вебинара с руководителями и специалистами ОМСУ по вопросам организации работы со школами, имеющими признаки необъективности по результатам оценочных процедур | март | Рассмотрение на вебинаре по организации работы со школами, имеющими признаки необъективности по результатам оценочных процедур, вопроса "О мерах по уменьшению в 2018 году разницы отношений доли участников ОГЭ по русскому языку, получивших отметку "5", к доле участников ЕГЭ, получивших от 75 баллов по русскому языку" | Кошельникова Е.Ю. |
| 2.3 | Разработка организационно-технологической схемы проведения ГИА-9 с учетом усиления контроля за сдачей ОГЭ обучающимися общеобразовательных организаций, имеющих коэффициент высокобалльников по русскому языку больше единицы региональных оценочных процедур | февраль – апрель | Разработка проекта организационно-технологической схемы проведения ГИА-9 и направление в ОМСУ для внесения замечаний и предложений. Доработка организационно-технологической схемы проведения ГИА-9 с учетом поступивших замечаний и предложений. Подготовка распоряжения министерства об утверждении организационно-технологической схемы проведения ГИА-9 | Кошельникова Е.Ю. |
| 2.4 | Рассмотрение на заседании государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) вопросов по организации контроля за проведением ОГЭ | апрель – июнь | Согласование ГЭК мер по усилению контроля за сдачей ОГЭ. Заслушивание промежуточных отчетов членов ГЭК о ходе контроля за проведением ОГЭ | Кошельникова Е.Ю. |
| 2.5 | Повышение квалификации экспертов предметной комиссии по русскому языку в Федеральном институте педагогических измерений | сентябрь – ноябрь | Подготовка распоряжения министерства о повышении квалификации экспертов предметной комиссии по русскому языку. Обеспечение повышения квалификации экспертов предметной комиссии по русскому языку в Федеральном институте педагогических измерений | Кошельникова Е.Ю. |
| 2.6 | Организация просмотра файлов видеонаблюдения ОГЭ по русскому языку | май – июнь | Подготовка распоряжения министерства об организации просмотра файлов видеофиксации ОГЭ. Организация просмотра файлов видеонаблюдения ОГЭ | Кошельникова Е.Ю. |
| 2.7 | Расчет разницы отношений доли участников ОГЭ по русскому языку, получивших отметку "5", к доле участников ЕГЭ, получивших от 75 баллов по русскому языку, по итогам сдачи экзаменов в 2018 году | июль, октябрь | Расчет разницы отношений доли участников ОГЭ по русскому языку, получивших отметку "5", к доле участников ЕГЭ, получивших от 75 баллов по русскому языку, по итогам сдачи экзаменов в досрочный и основной периоды, сентябрьские сроки 2018 года | Кошельникова Е.Ю. Макуха В.Ф. |
| 2.8 | Рассмотрение на заседаниях ГЭК вопроса "О доле участников ОГЭ по русскому языку, получивших отметку "5", к доле участников ЕГЭ, получивших от 75 баллов по русскому языку, по итогам сдачи экзаменов в 2018 году" | июль, октябрь | Проведение заседаний ГЭК по вопросу "О доле участников ОГЭ по русскому языку, получивших отметку "5", к доле участников ЕГЭ, получивших от 75 баллов по русскому языку, по итогам сдачи экзаменов в 2018 году" | Кошельникова Е.Ю. |
| 3. | Проведение межрегиональных мероприятий по обмену опытом по вопросам качества проведения оценочных процедур в субъекте Российской Федерации и применения результатов оценочных процедур |  |  |  |
| 3.1 | Организация проведения межрегионального семинара в режиме вдиеоконференсвязи по обмену опытом по вопросам качества проведения оценочных процедур и применения результатов оценочных процедур | апрель | Подготовка программы межрегионального семинара, составление списка участников и выступающих. Обеспечение участия в межрегиональном семинаре не менее 50 чел., представителей не менее 4 субъектов Российской Федерации. Размещение материалов межрегионального семинара на сайте краевого государственного казенного учреждения "Региональный центр оценки качества образования" | Кошельникова Е.Ю. Макуха В.Ф. |
| 3.2 | Организация проведения межрегионального семинара по обмену опытом по вопросам качества проведения оценочных процедур и применения результатов оценочных процедур | октябрь – ноябрь | Проведение заседания Координационного совета по подготовке к проведению межрегионального семинара. Подготовка распоряжения министерства о проведении межрегионального семинара. Тиражирование материалов межрегионального семинара. Обеспечение участия в межрегиональном семинаре не менее 50 чел., представителей не менее 4 субъектов Российской Федерации. Размещение материалов межрегионального семинара на сайте краевого государственного казенного учреждения "Региональный центр оценки качества образования" | Кошельникова Е.Ю. Макуха В.Ф. |
| 3.3 | Размещение в СМИ информации о проведении межрегиональных семинаров | апрель, ноябрь | Освещение в СМИ, Интернет-ресурсах вопросов по проведению межрегиональных семинаров | Кошельникова Е.Ю. Красиков А.С. |
| 4. | Проведение обучающих мероприятий по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях |  |  |  |
| 4.1 | Проведение курсов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в очно-заочной форме | октябрь – декабрь | Повышение квалификации 150 педагогических работников в объеме 24 часа по пяти учебным предметам (русский язык, математика, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии, история) по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях | Мельникова Т.В. Кошельникова Е.Ю. |
| 5. | Проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых в качестве наблюдателей при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ВПР |  |  |  |
| 5.1 | Проведение курсов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в дистанционной форме | апрель | Обеспечение функционирования региональной системы дистанционной подготовки общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ВПР на портале http://moodle.rcoko27.ru. Дистанционная подготовка 400 чел., привлекаемых в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ВПР | Кошельникова Е.Ю. Макуха В.Ф. Мельникова Т.В. |

Начальник отдела итоговой аттестации

и оценки качества образования													     Е.Ю. Кошельникова