ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального района имени Лазо

на 2017-2024 годы» за 2020 год

Деятельность Управления образования администрации муниципального района имени Лазо в 2020 году осуществлялась в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования муниципального района имени Лазо на 2017-2024 годы» (далее – Программа).

Общий объем финансирования на реализацию Программы в 2020 году предусмотрен в сумме 1307797,23 тыс. рублей. Общий кассовый расход в 2020 году составил 1302029,97 тыс. рублей или 99,6 % от плановых назначений.

Финансирование отрасли в течении 2020 года осуществлялось из бюджетов трех уровней:

- федерального бюджета – 52,9 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 732072,54 тыс. рублей;

- муниципального бюджета – 569904,56 тыс. рублей.

В системе общего образования муниципального района имени Лазо на 01.01.2021 функционирует 54 образовательных организаций: 29 общеобразовательных организаций (далее – школа) (5523 обучающихся), 24 дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) (2591 воспитанник), 1 учреждение дополнительного образования (710 детей).

Реализация основных образовательных программ в образовательных организациях района осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов.

Во вторую смену в трех школах района обучается 242 человека, или 4,4 % от общей численности обучающихся (2019/2020 учебный год – 227 человек и 4,1 %).

Для выпускников 11 классов, желающих поступить в высшие учебные заведения, проведено ЕГЭ в июле – августе 2020 года, в соответствии с планом-графиком ЕГЭ, утвержденным Министерством просвещения и Рособрнадзором Российской Федерации.

Все выпускники 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании.

Одним из приоритетных направлений Программы является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. На решение поставленной задачи направлено проведение Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада). В школьном этапе Олимпиады приняли участие 2135 обучающихся (2018 г. - 2234 обучающихся) по 20 предметам из 29 школ.

Стабильно развивается система дошкольного образования.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу составляет 84,9% от общей численности детей в возрасте 1-6 лет (2019 г. – 83,3 %).

Очереди в ДОО в районе нет. Всем желающим посещать детский сад предоставляются места в любое время. В ДОО принимаются дети, не достигшие 1 года.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в районе составляет 62,4 % (2019 г. – 67,0 %).

В целях реализации мероприятий проекта «Успех каждого ребенка», задачи Плана-графика внедрения персонифицированного дополнительного образования (далее – ПФДО) в районе выполнены на 100 %.

Большое внимание оздоровлению обучающихся уделяется в ходе организации каникулярного отдыха детей.

В период действия ограничительных мер по соблюдению рекомендаций по нераспространению новой коронавирусной инфекции в каникулярный период 2020 года организованными формами отдыха удалось охватить более 95 % школьников.

Организация качественного, сбалансированного питания школьников – одно из главных направлений деятельности школ.

Охват обучающихся горячим питанием – 90,5 % (2019 г. – 89,5 %).

С сентября 2020 года 2326 обучающихся 1-4 классов получают 100 % бесплатное питание в виде горячего завтрака за счет средств краевого бюджета и бюджета района на условиях софинансирования расходных обязательств.

По состоянию на 01 января 2021 года в ОО трудятся 1679 человек из них – 714 педагога (498 в школах, 206 в ДОО и 10 в учреждении дополнительного образования).

В 2020 году аттестацию на высшую квалификационную категорию прошли 6 педагогов школ и 2 воспитателя ДОО, на первую – 10 учителей школ и 7 воспитателей ДОО. Всего на высшую категорию аттестовано 18,9 % педагогов школ и 4,3 % воспитателей ДОО. На первую категорию – 27,1 % учителей и 28,7 % воспитателей.

За отчетный период 106 педагогов прошли курсы повышения квалификации в очном формате.

Целевые показатели по средней заработной плате категорий работников, определенных Указами Президента Российской, установленные министерством образования и науки Хабаровского края выполнены в полном объеме. Средняя заработная плата педагогических работников составила (руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | школы | | ДОО | | организация дополнительного образования | |
| 2019 год | 2020 год | 2019 год | 2020 год | 2019 год | 2020 год |
| Средняя заработная плата педагогического персонала | 40667,2 | 46483,6 | 31480,8 | 35212,1 | 42420,8 | 44226,2 |

В 2020 году Управление образования принимало участие в конкурсных отборах муниципальных образований края, проводимых министерством образования и науки Хабаровского края по результатам которых

- произведен капитальный ремонт здания МБДОУ № 7 р.п. Переяславка (средства краевого бюджета – 5 436,2 тыс. рублей, бюджет района – 2 329,8 тыс. рублей);

- установлена автоматическая пожарная сигнализация в СОШ № 1 р.п. Переяславка (краевой бюджет – 1 758,8 тыс. рублей, бюджет района – 753,8 тыс. рублей);

- отремонтированы спортивные зала в СОШ с. Георгиевка и СОШ с. Святогорье (субсидия из краевого бюджета – 3 205,3 тыс. рублей, средства бюджета района – 8 009,1 тыс. рублей);

- оснащена элементами системы безопасности СОШ № 3 р.п. Хор (субсидия из краевого бюджета – 4 050,0 тыс. рублей, бюджет района – 450,0 тыс. рублей);

- обеспечены теплыми санитарно-гигиеническими помещениями школы п. Солонцовый, Долми, Гвасюги (средства краевого бюджета – 4 518,3 тыс. рублей, бюджет района – 502 тыс. рублей);

- создана безбарьерная среда для инвалидов и других маломобильных групп в ДОУ № 11 р.п. Переяславка (бюджет края – 974,7 тыс. рублей, района – 60,0 тыс. рублей).

Выполнены в полном объеме 79,3 % запланированных Программой мероприятий (2019г. – 76,5%). Причина невыполнения запланированных мероприятий связана в основном с недостаточным финансированием отрасли «Образование».

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального района имени Лазо на 2017 – 2024 годы» составила 92,8 %.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_