СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Развитие образования муниципального района имени Лазо на 2017 – 2024 годы»

за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | предусмотрено на 2020 год |  | фактически выполнено на за 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение доступности и качества общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | процент | 95,8 | 100,0 |  | 98,1 | Обучающиеся 11-х классов (кроме 2-х школ) не перешли на ФГОС в соответствии с планом перехода на ФГОС |
| 1.2. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района, занимающихся во вторую (третью) cмену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процент | 4,1 | 4,2 |  | 4,4 | Нехватка учебных помещений в СОШ № 1 р.п. Хор и СОШ с. Полетное |
| 1.3. | Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 - 11 классов) | процент | 61,9 | 47,0 |  | 66,8 |  |
| 1.4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процент | 99,1 | 99,1 |  | 98,8 | Экзамен по русскому языку не сдали 2 чел. |
| 1.5. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 0,9 | 0,9 |  | 0 |  |
| 1.6. | Доля обучающихся старшей ступени общеобразовательных организаций, охваченных профильным образованием в общей численности обучающихся старшей ступени общеобразовательных организаций | процент | 98,0 | 98,0 |  | 91,8 | В связи с переходом на обучающихся 10 классов по ФГОС, требования к организации профильного обучения не позволяют организовать профили в 2-х школах района |
| 1.7. | Доля образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | процент | 20,0 | 40,0 |  | 42,2 |  |
| 1.8. | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | процент | 1 | 2 |  | 10,3 |  |
| 1.9 | Доля обучающихся, охваченных основными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | процент | 20,0 | 35,0 |  | 35,0 |  |
| 1.10. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 85,7 | 86,2 |  | 86,2 |  |
| 1.11. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.12. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых оснащены системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно-гигиеническими помещениями, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций в районе | процент | 82,8 | 100,0 |  | 93,1 | Не оборудованы системы в ООШ п. Среднехорский и НОШ с. Киинск в связи с недостаточным финансированием |
| 1.13. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся по уровню основного общего образования обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | процент | 83,2 | 84,7 |  | 86,6 |  |
| 1.14. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных плоскостными сооружениями (стадионами) в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 34,5 | 34,5 |  | 34,5 |  |
| 1.15. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом | процент | 11,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 1.16. | Увеличение числа граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | процент | 36,0 | 45,0 |  | 45,0 |  |
| 1.17. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций за текущий год к предыдущему | процент | 104,1 | 104,6 |  | 114,3 |  |
| 2. | Обеспечение доступности и качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процент | 83,3 | 68,4 |  | 84,9 |  |
| 2.2. | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 2.3. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процент | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.4. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием в возрасте до трех лет | процент | 48,0 | 45,0 |  | 48,5 |  |
| 2.5. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в районе | процент | 63,4 | 73,1 |  | 73,1 |  |
| 2.6. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в районе | процент | 81,0 | 95,8 |  | 96,0 |  |
| 2.7. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом | процент | 10,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 2.8. | Увеличение числа граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | процент | 35,5 | 45,0 |  | 50,0 |  |
| 2.9. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования за текущий год к предыдущему | процент | 104,6 | 104,0 |  | 111,8 |  |
| 3. | Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | 67,0 |  | 70,0 | 62,4 | Снижен охват дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования по отрасли «Спорт» |
| 3.1.1 | В том числе охваченных технической и естественнонаучной направленностями | процент | 10,5 |  | 15,0 | 12,2 | Показатель не достигнут из-за сокращения количества ставок педагогов дополнительного образования. |
| 3.2. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | процент | 15,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 3.3. | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных дополнительных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | единица | 1 |  | 2 | 3 |  |
| 3.4. | Доля обучающихся, охваченных основными дополнительными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | процент | 20,0 |  | 35,0 | 28,3 | Увеличился охват программами естественнонаучной и технической направленности, охват программами гуманитарного профиля остался на уровне 2019 г. |
| 3.5. | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процент | 43,8 |  | 100,0 | 43,3 | 17 образовательных организаций не получили лицензии на дополнительное образование (причина: наличие замечаний и предписаний Роспотребнадзора, на исполнение предписаний требуется 85 млн. рублей) |
| 3.6. | Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процент | 1,4 |  | 5,0 | 5 |  |
| 3.7. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей муниципального района | процент | 101,7 |  | 104,1 | 104,3 |  |
| 4. | Информатизация образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети "Интернет" со скоростью 256 Кбит/с и выше, в общей численности общеобразовательных организаций муниципального района | процент | 80,0 |  | 85,0 | 85,0 |  |
| 4.2. | Доля персональных компьютеров, подключенных к сети "Интернет", от общего количества персональных компьютеров общеобразовательных организаций | процент | 80,0 |  | 82,0 | 82,0 |  |
| 4.3. | Уровень обеспеченности общеобразовательных организаций компьютерной техникой в расчете количества обучающихся, приходящихся на один современный персональный компьютер, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района | человек | 9 |  | 9 | 9 |  |
| 4.4. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | процент | 0 |  | 10,0 | 0 | Хабаровский край не вошел в число пилотных регионов в которых внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды |
| 4.5. | Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | процент | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4.6. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | процент | 0 |  | 5,0 | 0 |  |
| 4.7. | Доля обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | процент | 0 |  | 5,0 | 0 |  |
| 5. | Развитие системы оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет | процент | 86,4 |  | 81,5 | 91,6 |  |
| 6. | Развитие школьного питания |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района | процент | 89,5 |  | 88,0 | 90,05 |  |
| 6.2. | Доля обучающихся ОВЗ, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед) в общем количестве обучающихся с ОВЗ | процент | 100,0 |  | 100,0 | 100,00 |  |
| 6.3. | Доля обучающихся из малоимущих и многодетных семей, обеспеченных одноразовым горячим питанием | процент | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | Улучшение условий образовательного процесса и содействие в сохранении родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в муниципальном районе имени Лазо |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание условий для обучающихся МБОУ СОШ с. Гвасюги в соответствии с современными требованиями обучения | процент | 81,3 |  | 81,3 | 81,3 |  |
| 8. | Развитие механизмов профессионального роста педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет, в общей численности учителей общеобразовательных организаций муниципального района | процент | 10,5 |  | 12,0 | 12,3 |  |
| 8.2. | Укомплектованность общеобразовательных организаций муниципального района педагогическими кадрами, имеющими высшее образование | процент | 74,5 |  | 85,0 | 75,7 | Нехватка педагогических кадров |
| 8.3. | Доля педагогов, аттестованных на квалификационную категорию (I категория, высшая) в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций муниципального района | процент | 37,2 |  | 45,0 | 38,9 | Нехватка педагогических кадров, специалисты приезжая под программу сберегательного капитала получают категорию и отработав 3 года уезжают. |
| 8.4. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих действующий документ о повышении квалификации | процент | 95,0 |  | 93,0 | 98,5 |  |
| 8.5. | Доля учителей общеобразовательных организаций муниципального образования, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | процент | 0 |  | 5,0 | 36,4 |  |
| 8.6. | Доля педагогических работников муниципального образования, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | процент | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 9. | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального района имени Лазо на 2017 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального района имени Лазо на 2017 – 2024 годы» | процент | 92,1 |  | 92,1 | 92,8 |  |
| 10. | Создание условий для обеспечения комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Доля муниципальных образовательных организаций муниципального района, оснащенных элементами систем безопасности в общем количестве муниципальных образовательных организаций в муниципальном районе | процент | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |  |