Приложение 3                                                                         к приказу Управления образования                                                                           от 16.12.2020 № 434

План-график

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  образовательные программы основного и среднего общего образования, в 2018-2019 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. Приказы Управления образования администрации муниципального района |  |  |  |
| 1.1.1 | О назначении ответственных за предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году | декабрь 2020 | Отдел общего образования Управления образования |
| 1.1.2. | Об утверждении состава координационного совета по подготовке и проведению ГИА в 2021 году | декабрь 2020 | Отдел общего образования Управления образования |
| 1.1.3. | Об организации проведения итогового собеседования по русскому языку в муниципальном районе | декабрь 2020 | Отдел общего образования Управления образования |
| 1.1.4. | Об организации проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном районе | март 2021 | Отдел общего образования Управления образования |
| 1.1.5. | Об утверждении маршрутов доставки участников и организаторов ЕГЭ в ППЭ | март-апрель 2021 | Отдел общего образования Управления образования |
| 1.1.6. | О проведении тренировочного экзамена по материалам ЕГЭ, ОГЭ | март 2021 | Отдел общего образования Управления образования |
| 1.1.7. | Об изучении опыта работы общеобразовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования | февраль 2021 | Отдел общего образования Управления образования |
| 1.1.8. | О проведении районного обучающего семинара «Об организации ГИА по программам основного и среднего общего образования в муниципальном районе в 2019 году» | март 2021 | Отдел общего образования Управления образования |
| 1.1.9. | Об организации в ОО муниципального района деловой игры «ЕГЭ для родителей» | март 2021 | Отдел общего образования Управления образования |
| 1.1.10. | О проведении в ОО муниципального района акции «100 баллов для Победы» | март 2021 | Отдел общего образования Управления образования |
| 2. Организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Сбор и предоставление сведений в РИС-2021 | по краевому плану | Управление образования, руководители ОО |
| 2.2 | Обучение технических специалистов для проведения ГИА | апрель – март 2021 | Управление образования, руководители ОО |
| 2.3. | Установление готовности ППЭ к проведению проведения ГИА по программам основного и среднего общего образования | февраль – март 2021 | Руководители ОО |
| 2.4. | Проведение работы по обеспечению системы видеонаблюдения и видеозаписи экзаменов в период ГИА-9 в 2021 году | февраль – март 2021 | Руководители ОО |
| 2.5. | Организовать работу в соответствии с планом-графиком формирования РИС-2021 по предоставлению сведений для внесения в РИС: - об обучающихся ОО, освоивших образовательные программы среднего общего и основного общего образования; - о выпускниках прошлых лет; - о пунктах проведения ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ - о сдаваемых участниками ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ предметах; - о работниках ППЭ; - об общественных наблюдателях | ноябрь 2020 – февраль 2021 | Управление образования (Азон С.А., Васильченко О.Ю.), руководители ОО |
| 2.6. | Организовать работу координационного совета по подготовке и проведению ГИА в 2021 году | ноябрь 2020 – июль 2021 | Управление образования, Черепанов Д.Г. |
| 2.7. | Рассчитать предварительные (прогнозные) сведения о количестве участников ЕГЭ по каждому ППЭ и предмету в соответствии с расписанием ЕГЭ и выбором предметов | февраль 2021 | Управление образования, Азон С.А. |
| 2.8. | Организовать проведение итогового сочинения (изложения) для учащихся 11 классов и выпускников прошлых лет | 05.04.2021, 21.04.2021,05.05.2021 | Управление образования, Азон С.А. |
| 2.9. | Провести совещания с руководителями и заместителями руководителей ОО по организации и проведению ГИА, по: - подготовке к организации и проведению ГИА в 2021 году; - итогам проведения ГИА в 2021 году | март, июнь, сентябрь 2021 | Управление образования, Азон С.А., Васильченко О.Ю. |
| 2.10. | Организовать обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ | март – май 2021 | Управление образования, руководители ОО |
| 2.11. | Организовать и провести собрания с учащимися и их родителями (законными представителями) в ОО муниципального района по вопросам проведения ГИА, о последствиях нарушения Порядка проведения ГИА | ноябрь 2020 – май 2021, не менее 2-х | Руководители ОО |
| 2.12. | Организовать и провести деловую игру «ЕГЭ для родителей» | апрель 2021 | Руководители ОО |
| 2.13. | Организовать проведение тренировочных экзаменов по материалам ОГЭ для учащихся 9 классов | декабрь 2020 - апрель 2021 | Руководители ОО |
| 2.14. | Организовать тренировочные занятия с выпускниками по заполнению бланков ЕГЭ | январь-май 2019 | Руководители ОО |
| 2.15. | Организовать присутствие представителей ОМВД и здравоохранения в пунктах проведения экзаменов | май-июнь 2019 | Управление образования, Азон С.А., руководители ОО – ППЭ |
| 2.16. | Обеспечить подвоз участников ГИА к ППЭ в соответствии со схемой маршрутов организации подвоза выпускников и организаторов к пунктам проведения экзаменов и обратно | в соответствии со схемой маршрутов | Бунбунов Е.В., Азон С.А., руководители ОО |
| 2.17. | Организовать проверку готовности ППЭ к проведению экзаменов | за две недели до проведения экзаменов | Управление образования, руководители ОО – ППЭ |
| 3. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Разместить на официальном сайте Управления образования администрации муниципального района, сайтах ОО информацию: - о местах регистрации на сдачу ЕГЭ в Хабаровском крае в 2021 году; - информационные плакаты ЕГЭ-2021; - нормативное правовое обеспечение ГИА-2021. | декабрь 2020 январь 2021 в течение подготовительного периода к ГИА | Управление образования, Азон С.А., Димова В.С., руководители ОО |
| 3.2. | Организовать работу по регулярному размещению информации об организации и проведении ГИА 2021 года в муниципальных СМИ, на официальных сайтах ОО и Управления образования | январь – июнь 2021 | Управление образования, Азон С.А., руководители ОО |
| 3.3. | Организовать работу «горячей линии» по вопросам проведения ГИА выпускников в 2021 году | в течение 2020/2021 учебного года | Управление образования, Азон С.А., Васильченко О.Ю. |
| 3.4. | Организовать информирование под роспись участников ГИА, их родителей (законных представителей): - о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, порядке ее проведения; - об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА; - о ведении в ППЭ видеозаписи; - о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; - о времени и месте ознакомления с результатами ГИА; - о результатах ГИА, полученных обучающимися | ноябрь – декабрь 2020, январь – апрель 2021 | Руководители ОО |
| 3.5. | Провести анализ результатов ГИА в 2021 году | июнь - июль 2021 | Управление образования, руководители ОО |
| 4. Обеспечение информационной безопасности |  |  |  |
| 4. | Обеспечить совместно с Хабаровским филиалом ОАО «Ростелеком» организацию он-лайн трансляции, видеонаблюдения в ППЭ 032, 033, 034, 035 | апрель – июнь 2021 | Управление образования, руководители ОО – ППЭ |
| 5. Организация системы общественного наблюдения |  |  |  |
| 5.1 | Организовать прием заявлений от лиц, желающих получить аккредитацию общественного наблюдателя за проведением ГИА | январь – март 2021 | Руководители ОО, Управление образования, Азон С.А., Васильченко О.Ю. |
| 5.2 | Обеспечить присутствие аккредитованных общественных наблюдателей в ППЭ | апрель – июнь 2018 | Управление образования, руководители ОО |
| 6. Финансовое обеспечение |  |  |  |
| 6.1 | Составить смету расходов на организацию и проведение ЕГЭ в 2021 году | февраль 2021 | Управление образования, Азон С.А., МКУ «ЦБУиТОМООУ» Баранова О.Н. |
| 6.2. | Составить смету расходов на организацию подвоза участников, организаторов ГИА к ППЭ | март 2021 | Управление образования, Азон С.А., МКУ «ЦБУиТОМООУ» Баранова О.Н. |
| 6.3. | Составить отчет о расходовании денежных средств на организацию и проведение ЕГЭ в 2021 году | июль 2021 | МКУ «ЦБУиТОМООУ» Баранова О.Н. |
| 6.4. | Составить смету расходов на организацию и проведение ОГЭ в 2021 году, сделать заявку в МКУ «ЦБУТОМОО» | март 2019 | Руководители ОО, Васильченко О.Ю. |
| 7. Подведение итогов |  |  |  |
| 7.1 | Подготовить отчет о результатах проведения ГИА в 2021 году | июнь, июль 2021 | Управление образования, Азон С.А., Васильченко О.Ю., руководители ОО |
| 7.2 | Подготовить аналитическую информацию по итогам ГИА в 2021 году, в том числе, о допущенных нарушениях | август 2021 | Управление образования, Азон С.А., Васильченко О.Ю., руководители ОО |
| 7.3 | Провести совещание руководителей ОО об итогах ГИА в 2021 году | сентябрь 2021 | Управление образования Азон С.А., Васильченко О.Ю., |

_________