ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе

«Развитие системы управления качеством образования 
в муниципальном районе 
имени Лазо на 2022-2023 годы» _______

ДОРОЖНАЯ КАРТА
развития системы управления качеством образования в муниципальном районе имени Лазо на 2022 – 2023 годы

| № п/п | Ключевые мероприятия (содержание деятельности) регионального уровня | Сроки исполнения | Конечный результат реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (подразделение министерства образования и науки края /должностное лицо /подведомственная организация) | Ключевые мероприятия (содержание деятельности) муниципального уровня | Сроки исполнения | Конечный результат реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный уровень |  |  |  | Институциональный уровень |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аналитическая деятельность, включая анализ эффективности принятых мер, управленческие решения, планирование деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ и интерпретация данных по результатам мотивирующего мониторинга и оценка деятельности управления образования муниципального района имени Лазо (далее – управление образования) в разрезе муниципальных образований | Апрель, 2022 г., далее – по мере проведения мониторингов руководителей образовательных организаций района. Выработка управленческих решений | Аналитическая справка | Управление образования, МБУ «ИМЦ» (далее – ИМЦ), руководители образовательных организаций (далее – руководители ОО) | Анализ и интерпретация данных по результатам мотивирующего мониторинга и оценка деятельности образовательных организаций в разрезе муниципального образования. Выработка управленческих решений | Апрель 2022 г., далее – по мере проведения мониторингов | Аналитическая справка | руководители ОО |
| 1.2. | Разработка на основе результатов проведенного анализа адресных рекомендаций для образовательных организаций | 2022 год, далее – по мере проведения мониторингов | адресные рекомендации для образовательных организаций | Управление образования, ИМЦ | разработка на основе результатов проведенного анализа адресных рекомендаций для образовательных организаций; анализ результатов оценки эффективности деятельности на педагогических советах учреждений | 2022 год, далее – по мере проведения мониторингов | решение педагогического совета ОО | руководители ОО |
| 1.3. | Корректировка муниципальной, институциональных "дорожных карт" развития системы управления качеством образования с учетом методологии формирования системы управления качеством образования, мероприятий по повышению показателей мотивирующего мониторинга на муниципальном и институциональных уровнях | не позднее 1 февраля 2023 г., далее – ежегодно | муниципальная, институциональные "дорожные карты" развития системы управления качеством образования | Управление образования, ИМЦ, руководители ОО | корректировка институциональных "дорожных карт" развития системы управления качеством образования с учетом методологии формирования системы управления качеством образования, мероприятий по повышению показателей мотивирующего мониторинга на муниципальном и институциональных уровнях | не позднее 25 января 2023 г., далее – ежегодно | институциональные "дорожные карты" развития системы управления качеством образования | руководители ОО |
| 1.4. | Направление экспертов для подготовки и работы в предметных комиссиях в период проведения ГИА | в соответствии с расписанием проведения ГИА | содействие в организации работы региональных предметных комиссий | Управление образования, ИМЦ, руководители ОО | направление экспертов для подготовки и работы в предметных комиссиях в период проведения ГИА | в соответствии с расписанием проведения ГИА | содействие в организации работы региональных предметных комиссий | руководители ОО |
| 1.5. | Организация независимого наблюдения при проведении оценочных процедур | в соответствии с расписанием проведения оценочных процедур | контроль за соблюдением порядка проведения оценочных процедур | Управление образования | организация независимого наблюдения при проведении оценочных процедур | в соответствии с расписанием про- ведения оценочных процедур | контроль за соблюдением порядка проведения оценочных процедур | Руководители ОО |
| 1.6. | Организация работы в образовательных организациях с претендентами на получение медали "За особые успехи в учении" | 2022 – 2023 годы | уменьшение доли выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении", получивших низкие результаты на ГИА | Управление образования, руководители образовательных организаций | Организация работы в образовательных организациях с претендентами на получение медали "За особые успехи в учении" | 2022 – 2023 годы | уменьшение доли выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении", получивших низкие результаты | Руководители ОО |
| 1.7. | Проведение анализа эффективности принятых мер (по восьми системам, входящим в оценку региональных управленческих механизмов). Обсуждение результатов. Выработка целей и задач для реализации нового управленческого цикла | декабрь 2022 г., декабрь 2023 г. | аналитическая справка | Управление образования, ИМЦ |  |  |  |  |
| 1.8. | Проведение мониторинга школьных программ по организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Разработка адресных рекомендаций для образовательных организаций по профилактической работе | декабрь 2022 г., декабрь 2023 г. | адресные рекомендации | Управление образования | Разработка и реализация школьных программ по организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | декабрь 2022 г., декабрь 2023 г. | Педагогический совет | Руководители ОО |
| 1.9. | Проведение мониторинга и корректировка рабочих программ воспитания | декабрь 2022 г., декабрь 2023 г. | аналитическая справка | Управление образования | корректировка рабочих программ воспитания | апрель 2022 г., апрель 2023 г. | актуализированные рабочие программы воспитания | руководители ОО |
| 2. | Муниципальная программа развития системы управления качеством образования и синхронизированные с ней региональная и институциональная программы развития системы управления качеством образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в краевом методическом онлайн-семинаре по разработке муниципальной программы развития системы управления качеством образования для ОМСУ (управленческих команд). Методический семинар для руководителей образовательных организаций (управленческих команд) по разработке институциональной программ развития системы управления качеством образования | май 2022 г. | проект муниципальной про- граммы раз- вития системы управления качеством образования | Управление образования, ИМЦ | разработка институциональных программ развития системы управления качеством образования | июнь 2022 г. | проекты институциональных программ | Руководители ОО |
| 2.2. | Разработка и утверждение муниципальной программы развития системы управления качеством образования. | июнь 2022 г. | муниципальная про- грамма раз- вития системы управления качеством образования | Управление образования, ИМЦ | разработка и утверждение институциональной программ развития системы управления качеством образования | июнь 2022 г. | институциональные программы развития системы управления качеством образования | Руководители ОО |
| 2.3. | Проведение мероприятий, направленных на развитие внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО), включая использование результатов ВСОКО | в течение года | методические рекомендации по развитию и использованию результатов ВСОКО для управления качеством образования | Управление образования, ИМЦ | Использование адресных рекомендаций | в течение года | Корректировка ВСОКО | руководители ОО |
| 2.4. | Проведение совещания при заместителе главы администрации по социальным вопросам муниципального района «Об организованном завершении 2021/2022 учебного года. Выполнение показателей мотивирующего мониторинга». | 8 июня 2022 г. | обсуждение результатов мотивирующего мониторинга, проекта муниципальной программы развития системы управления качеством образования | Управление образования | проведение совещаний "О повышении эффективности управления качеством образования" | июнь 2022 г. | обсуждение результатов мотивирующего мониторинга, проекта институциональной программы развития системы управления качеством образования | руководители ОО |
| 2.5. | Проведение районного семинара для заместителей директоров по воспитательной работе "Профилактика социальных рисков в молодежной среде" | январь 2023 г. | актуализация профилактических программ общеобразовательных организаций | Управление образования | профилактические программы общеобразовательных организаций | март 2023 г. | актуализация профилактических программ общеобразовательных организаций | руководители ОО |
| 2.6. | Актуализация и утверждение муниципальной программы воспитания и социализации обучающихся | июнь 2022 г., май 2023 г. | утверждение муниципальных программ воспитания и социализации обучающихся | Управление образования | Актуализация институциональных программ воспитания и социализации обучающихся | май – июнь 2022 г., май 2023 г. | актуализация институциональных программ воспитания и социализации обучающихся | руководители ОО |
| 3. | Муниципальная система мониторинга эффективности управления качеством образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Актуализация региональных показателей эффективности организационно- технологического обеспечения проведения ГИА в муниципальных районах и городских округах | май 2022 г., май 2023 г. | система сбалансированных региональных показателей | Управление образования |  |  |  |  |
| 3.2. | Актуализация Перечней показателей эффективности деятельности ОО и руководителей ОО. Анализ ОО и руководителей по обновленным показателям эффективности деятельности | ежегодно, май | Приказ управления образования, подготовка аналитической информации | Управление образования | Анализ деятельности ОО, принятие управленческих решений | ежегодно, декабрь – февраль | разработка мероприятий | руководители ОО |
| 3.3. | Анализ деятельности по показателям мотивирующего мониторинга. Проведение собеседований с руководителями ОО по результатам достижения институциональных и муниципальных показателей мотивирующего мониторинга. | ежегодно, июль, август | протокол по итогам собеседования | Управления образования | анализ деятельности по показателям мотивирующего мониторинга | ежегодно, июль, август | подготовка материала к собеседованию | Руководители ОО |
| 3.4. | Анализ деятельности ОО по профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ | ежегодно, август | подготовка материала к собеседованию | Управление образования | анализ деятельности учреждений ОО по профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ | ежегодно, август | подготовка материала к собеседованию | руководители ОО |
| 3.5. | Анализ достижения показателей региональной и муниципальной программ воспитания и социализации обучающихся | ежегодно, ноябрь | подготовка материала к собеседованию | Управление образования | анализ достижения показателей региональной, муниципальной и институциональных программ воспитания и социализации обучающихся | ежегодно, ноябрь | подготовка материала к собеседованию | руководители ОО |
| 4. | Система повышения квалификации руководителей и специалистов управления образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение обучающих мероприятий для руководителей образовательных организаций по проектированию управленческого цикла по организации и про- ведению оценки механизмов управления качеством образования | 2022 – 2023 годы | 100 % руководителей образовательных организаций | Управление образования, ИМЦ | Организация внутрикорпоративного обучения в образовательных организациях по вопросам проектирования управленческого цикла по организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования | 2022 – 2023 годы | не менее 30% педагогических работников ежегодно | руководители ОО |
| 4.2. | Выявление успешных механизмов управления качеством образования, выявление профессиональных дефицитов у специалистов управления образования результатам оценки механизмов управления качеством образования | июнь 2022 г., июнь 2023 г. | аналитическая справка, обобщение успешных механизмов управления качеством образования, формирование заявки в ХК ИРО по проведению обучающих мероприятий | Управление образования, ИМЦ |  |  |  |  |
| 4.3. | Использование успешных практик управления с учетом анализа результатов мониторинга показателей оценки механизмов управления качеством образования | август 2022 г., август 2023 г. | Эффективное использование методических рекомендаций | Управление образования, ИМЦ |  |  |  |  |
| 4.4. | Направление на стажировку руководителей образовательных организаций по вопросам управления качеством образования | 2022 – 2023 годы | не менее 40 % руководителей образовательных организаций | Управление образования, ИМЦ |  |  |  |  |
| 4.5. | Развитие и контроль за организацией сетевого взаимодействия образовательных организаций по вопросам управления качеством образования | 2022 – 2023 годы | 100 % образовательных организаций в сетевом взаимодействии по вопросам управления качеством | Управление образования, ИМЦ | Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций по вопросам управления качеством образования | 2022 – 2023 годы | 100 % образовательных организаций в сетевом взаимодействии по вопросам управления качеством | Руководители ОО |
| 4.6. | Направление на адресную программу повышения квалификации руководителей образовательных организаций | 2022 – 2023 годы | минимизация дефицитов | Управление образования, ИМЦ | Повышение квалификации руководителей образовательных организаций | 2022 – 2023 годы | минимизация дефицитов | Руководители ОО |
| 4.7. | Организация обучения руководителей и специалистов муниципального уровня по актуальным программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации по результатам мотивирующего мониторинга | в течение года | обученные руководители специалисты муниципального уровня | Управление образования, ИМЦ | Организация обучения руководителей ОО по актуальным программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации по результатам мотивирующего мониторинга | в течение года | обученные руководители | Руководители ОО |
| 4.8. | Организация сети стажировочных площадок на базе образовательных организаций для личностно-профессионального развития кадрового резерва руководителей ОО | 2022 год | сформированная сеть стажировочных площадок на базе образовательных организаций для личностно- профессионального развития кадрового резерва руководителей ОО | Управление образования, ИМЦ | Работа стажировочных площадок на базе образовательных организаций для личностно-профессионального развития кадрового резерва педагогических работников | 2022 год | организация личностно- профессионального развития кадрового резерва руководите- лей ОО | Руководители ОО |
| 4.9. | Формирование системы адресной методической помощи для личностно- профессионального развития кадрового резерва руководителей ОО | 2022 год | система адресной методической помощи | Управление образования, ИМЦ | использование адресной методической помощи для личностно- профессионального развития кадрового резерва руководителей ОО | 2022 год | организация личностно- профессионального развития кадрового резерва руководителей ОО | Руководители ОО |
| 4.10. | Обеспечение участия специалистов управления образования, руководителей и педагогических работников образовательных организаций в научно- практических семинарах для личностно- профессионального развития кадрового резерва руководителей ОО | 2022 – 2023 годы, далее – постоянно | обученные руководите- ли специалисты муниципального и институционального уровней | Управление образования, ИМЦ | участие руководителей и педагогических работников образовательных организаций в научно-практических семинарах для личностно- профессионального развития кадрового резерва руководителей ОО и педагогических работников | 2022 – 2023 годы, далее – постоянно | обученные руководители и педагогические работники | Руководители ОО |
| 4.11. | Организация обучения руководителей и специалистов управления образования по актуальным вопросам воспитания | в течение года | обученные руководители муниципального уровня | Управление образования, ИМЦ | Обучение руководителей и педагогических работников по актуальным вопросам воспитания | в течение года | обученные руководители институционального уровня | Руководители ОО |
| 5. | Система формирования и функционирования регионального кадрового резерва руководителей системы образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обновление кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, включающего представителей от каждого муниципального образования "Команда будущего" | постоянно | списочный состав кадрового резерва | Управление образования | обновление кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, включающего представителей от каждой образовательной организации «Команда будущего» | постоянно | списочный состав кадрового резерва | Руководители ОО |
| 5.2. | Формирование заявок на обучение резерва руководителей общеобразовательных организаций. Содействие в организации стажировок в образовательных организациях района | 2022 год | повышение профессиональных компетенций резерва руководите- лей общеобразовательных организаций | Управление образования, ИМЦ | обучение резерва руководителей общеобразовательных организаций. | 2022 год | обученные руководители | Руководители ОО |
| 5.3. | формирование заявок на обучение резерва руководителей дошкольных образовательных организаций "Особенности управления дошкольной образовательной организацией" с включением модулей стажировки в образовательных организациях района. Организация стажировок в образовательных организациях района | 2022 год | повышение профессиональных компетенций резерва руководите- лей дошкольных образовательных организаций | Управление образования, ИМЦ | Обучение резерва руководителей дошкольных образовательных организаций. Содействие в организации стажировок в образовательных организациях района | 2022 год | обученные руководители | Руководители ДОО |
| 5.4. | Проведение стажировок для кадрового резерва в качестве помощника руководителя в образовательных организациях района | 2022 год | обучен резерв руководителей образовательных организаций | Управление образования | организация стажировок для кадрового резерва в качестве помощника руководителя в образовательных организациях района | 2022 год | обучен резерв руководителей образовательных организаций | Руководители ОО |
| 5.5. | Организация и контроль сетевого взаимодействия кадрового резерва | 2022 год | вовлечено в сетевое взаимодействие 100 % представителей кадрового резерва | Управление образования | сетевое взаимодействие кадрового резерва | 2022 год | вовлечено в сетевое взаимодействие 100 % представителей кадрового резерва | Руководители ОО, ДОО |
| 5.6. | Вовлечение кадрового резерва в проектную и экспертную деятельность | 2022 год | вовлечено в проектную и экспертную деятельность 100 % представителей кадрового резерва | Управление образования, ИМЦ | организация вовлечения кадрового резерва в проектную и экспертную деятельность, осуществление контроля | 2022 год | вовлечено в проектную и экспертную деятельность 100% представителей кадрового резерва | Руководители ОО, ДОО |
| 6. | Система информационно обеспечения региональной программы развития системы управления качеством образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка аналитических материалов по итогам проведения Всероссийских проверочных работ | июнь – август 2022 г., июнь – август 2023 г. | аналитическая справка | Управление образования, ИМЦ | разработка аналитических материалов по итогам проведения Всероссийских проверочных работ | июнь – август 2022 г., июнь – август 2023 г. | аналитическая справка | Руководители ОО |
| 6.2. | Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к вопросам объективной оценки результатов обучения и по использованию объективных результатов для управления качеством образования | 2022 – 2023 годы | позитивная динамика по показателям мотивирующего мониторинга | Управление образования, ИМЦ | проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к вопросам объективной оценки результатов обучения и по использованию объективных результатов для управления качеством образования | 2022 – 2023 годы | позитивная динамика по показателям мотивирующего мониторинга | Руководители ОО |

____________