УТВЕРЖДЕН

распоряжением
министерства

образования и науки

Хабаровского края

от «22» июня 2012 г.

№ 1487/1__

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий регионального уровня

по обеспечению введения федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края

на 2012 – 2015 гг.

| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее–ФГОС ООО) | Утверждение плана-графика мероприятий регионального уровня по сопровождению процессов введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края | 2012 год | Хлебникова В.Г. |
|  | Подготовка распоряжения «Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в пилотных (апробационных) площадках общеобразовательных учреждений Хабаровского края» | август 2012 г. | Зотова Ю.В. Орлик И.В. |
|  | Подготовка методического письма по использованию в процессе учебников и учебных пособий в соответствии с образовательном федеральным перечнем учебников и требованиями ФГОС ООО | ежегодно | Храмова М.А. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО | Подготовка нормативных правовых актов, устанавливающих нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО. | декабрь 2014 г. | Гайнуллина О.Е. |
|  | Осуществление экономического расчета стоимости обеспечения минимальных условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | май 2014 г. | Гайнуллина О.Е. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, координационного совета | ежегодно | Хлебникова В.Г. Зотова Ю.В. Орлик И.В. |
|  | Развитие единой региональной сети сопровождения введения ФГОС, включающей: - Центр системных инноваций; - пилотные площадки опережающего введения ФГОС ООО на базе общеобразовательных учреждений; - стажировочные площадки на базе общеобразовательных учреждений по актуальным направлениям введения ФГОС ООО | постоянно | Кузнецова А.Г. |
|  | Создание постоянно действующих консультационных пунктов с целью обеспечения научно-методического сопровождение по введению ФГОС на базе краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования» и инновационных общеобразовательных учреждений | апрель 2013 год | Кузнецова А.Г. |
|  | Мониторинг деятельности пилотных (апробационных) площадок по введению ФГОС ООО | ежегодно | Кузнецова А.Г. |
|  | Мониторинг готовности образовательных учреждений края к введению ФГОС ООО | ежегодно апрель | Кузнецова А.Г. |
|  | Подготовка и проведение краевых совещаний, конференций по проблемам и результатам введения ФГОС ООО для руководителей и специалистов органов управления, муниципальных координаторов | ежегодно | Орлик И.В. Кузнецова А.Г. |
|  | Подготовка методических рекомендаций для руководителей и специалистов органов управления образованием, общеобразовательных учреждений по введению ФГОС ООО | ежегодно | Кузнецова А.Г. |
|  | Обеспечение поддержки сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования для разработки интегративной модели организации внеурочной деятельности | 2014 год | Кузнецова А.Г. Мацко Ю.Е. |
|  | Разработка новой модели повышения квалификации с учетом требований к введению ФГОС основной школы | 2012 год | Кузнецова А.Г |
|  | Разработка нового формата учебно-тематических программ для пилотных школ и школьных команд по введению ФГОС среднего (полного) образования. | 2013 год | Кузнецова А.Г |
|  | Координация деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по разработке программ оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями | 2013 год | Зотова Ю.В. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО | Реализация программ повышения квалификации и модульных курсов по введению и реализации ФГОС в крае и использование каскадной командно-сетевой, индивидуально-сетевой и синергетической моделей повышения квалификации педагогических кадров с учетом изменений и дополнений требований ФГОС ООО | 2012 – 2015 гг. | Кузнецова А.Г. |
|  | Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по введению ФГОС ООО в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и общеобразовательных учреждениях | 2012 – 2015 гг. | Кузнецова А.Г. |
|  | Проведение семинаров, обеспечивающих получение планируемых образовательных результатов, и краевых модельных семинаров для муниципальных методических команд по введению ФГОС ООО | ежегодно | Кузнецова А.Г. |
|  | Создание сети стажировочных площадок для перехода на ФГОС ООО. Разработка и реализация учебно-тематической программы для стажировок на базовых площадках по реализации ФГОС ООО | 2013 год | Кузнецова А.Г. |
|  | Диссеминация инновационного управленческого и педагогического опыта | ежегодно | Кузнецова А.Г. |
|  | Супервизия работы муниципальных методических служб | ежегодно | Кузнецова А.Г. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Разработка программы оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями с учётом софинансирования с органами местного самоуправления | апрель – июнь 2013 г. | Зотова Ю.В. Кузнецова А.Г. Гайнуллина О.Е. |
|  | Разработка методических рекомендаций по материально-техническому оснащению внеурочной деятельности | май 2014 г. | Кузнецова А.Г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО | Информирование общественности через региональные средства информации о подготовке и порядке введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях края | 2012 - 2015 гг. | Хлебникова В.Г. Орлик И.В. Кузнецова А.Г. |
|  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений края о ходе и результатах введения ФГОС основного общего образования. | постоянно | Кузнецова А.Г. |
|  | Совершенствование работы сетевого сообщества учителей-апробаторов и команд-спинаутов на виртуальной платформе ХабаВики сайта краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования» | постоянно | Кузнецова А.Г. |
|  | Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте министерства образования и науки Хабаровского края | постоянно | Зотова Ю.В. |
|  | Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования» | постоянно | Кузнецова А.Г. |

Начальник управления

общегообразования                                                                      В.Г.Хлебникова