П Р И К А З

25.08.2010 г. № 1775

Об организации введения федеральных государственных

образовательных стандартов начального общего образования в

общеобразовательных учреждениях Хабаровского края

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», постановления Правительства Хабаровского края от 16 апреля 2010   № 104-пр «Об основных направлениях модернизации системы образования в Хабаровском крае на 2011-2013 годы», на основании плана-графика мероприятий федерального уровня введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее -         ФГОС НОО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий регионального уровня по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края.

2. Управлению общего образования (Король А.М.):

2.1. Обеспечить поэтапное введение и реализацию ФГОС НОО во всех общеобразовательных учреждениях края с 01 сентября 2011 года.

2.2. Организовать работу пилотных (апробационных) площадок по введению и реализации ФГОС НОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях «Гимназия № 5», «Гимназия № 6» г. Хабаровска, средних общеобразовательных школах № 18, 37 г. Комсомольска–на-Амуре, начальной общеобразовательной школе № 1 п. Эльбан Амурского муниципального района с 01 сентября 2010 года.

2.3. Обеспечить информирование общественности через средства массовой информации о действиях и процедурах введения реализации        ФГОС НОО.

3. Управлению планирования, финансирования, контроля                   (Ковтунов А.С.) внести изменения в методику расчёта нормативов подушевого финансирования для определения субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований для реализации основных общеобразовательных программ, утверждённую постановлением Губернатора Хабаровского края от 20 мая 2006 г. № 116 «О формировании субвенций из краевого бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе нормативов подушевого финансирования», с учётом перехода на ФГОС НОО в срок до 01.12.2010 г.

4. Краевому государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования» (далее - КГОУ ДПО «ХК ИРО») (Кузнецова А.Г.):

4.1. Организовать повышение квалификации всех учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений края по вопросам введения и реализации ФГОС НОО.

4.2. Обеспечить научно-методическое сопровождение по введению ФГОС НОО в пилотных (апробационных) общеобразовательных учреждениях края.

4.3. Разработать методические рекомендации об особенностях введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях края по итогам работы пилотных (апробационных) площадок до 30 июля 2011 года.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

5.1. Разработать планы - графики мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения ФГОС НОО до 25 сентября 2010 года.

5.2. Провести анализ готовности общеобразовательных учреждений к реализации основной образовательной программы начального общего образования до 30 мая 2011 года.

5.3. Обеспечить:

- создание необходимых условий для введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях.

- координацию работ по нормативно-правовому, организационному, кадровому, методическому, информационному сопровождению введения ФГОС НОО.

- эффективный контроль, в том числе общественный, за введением ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях.

6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, г. Хабаровска (Тен О.Я.), г. Комсомольска-на-Амуре (Овсейко Т.Г.), Амурского муниципального района (Ганзюкова Е.И.):

6.1. Организовать работу по введению ФГОС НОО в пилотных (апробационных) площадках с 01 сентября 2010 года.

6.2. Обеспечить финансирование  внеурочной деятельности учащихся в соответствии с базисным учебным планом начального общего образования в пилотных (апробационных) площадках с 01 сентября 2010 года в пределах, выделенных на 2010 год бюджетных ассигнований.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Хабаровского края Иванцеву И.И.

Министр				               			          А.А. Базилевский

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования Хабаровского края

от «___» _____ 2010 г. №

План – график мероприятий регионального уровня

по обеспечению введения федеральных государственных

образовательных стандартов начального общего образования

в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края

| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования | март 2010 г. | Хлебникова В.Г. |
|  | Утверждение плана-графика мероприятий регионального уровня по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края | август 2010 г. | Хлебникова В.Г. |
|  | Подготовка методического письма по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников и требованиями ФГОС НОО | январь 2011 г. | Храмова М.А. |
|  | Подготовка приказа о введении ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края | август 2010 г. | Хлебникова В.Г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Определение модели финансирования внеурочной деятельности учащихся для внесения изменения в методику финансирования | ноябрь 2010 г. | Гайнуллина О.Е. |
|  | Внесение изменений в Методику расчета нормативов подушевого финансирования для определения субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований для реализации основных общеобразовательных программ | декабрь 2010 г. | Гайнулина О.Е. |
|  | Осуществление экономического расчета стоимости обеспечения минимальных условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО | май 2011 г. | Гайнуллина О.Е. Довженко Е.А. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО | Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, создание координационного совета | август 2010 г. | Иванцева И.И. Король А.М. Хлебникова В.Г. |
|  | Создание в структуре КГОУ ДПО «ХК ИРО» отдела по введению ФГОС НОО | март 2010 г. | Кузнецова А.Г. |
|  | Подготовка и проведение краевых совещаний для руководителей и специалистов органов управления, муниципальных координаторов | ноябрь 2010 г., март2011г. | Хлебникова В.Г. Кузнецова А.Г. |
|  | Определение региональных пилотных (апробационных) площадок по введению ФГОС НОО | май 2010 г. | Хлебникова В.Г. |
|  | Обеспечить научно-методическое сопровождение по введению ФГОС НОО в пилотных (апробационных) общеобразовательных учреждениях края. | сентябрь 2010г. – май 2011 г. | Кузнецова А.Г. |
|  | Мониторинг деятельности пилотных (апробационных) площадок по введению ФГОС НОО | сентябрь 2010г. – май 2011 г. | Кузнецова А.Г. |
|  | Анализ и выявление наиболее эффективных муниципальных моделей введения ФГОС НОО | май 2011 г. | Хлебникова В.Г. Кузнецова А.Г. |
|  | Подготовка методических рекомендаций для руководителей и специалистов органов управления образованием, общеобразовательных учреждений по введению ФГОС НОО | июнь-июль 2011 г. | Кузнецова А.Г. |
|  | Анализ готовности органов местного самоуправления, осуществляющих управление образованием, общеобразовательных учреждений к введению и реализации ФГОС НОО | май-июль 2011 г. | Хлебникова В.Г. Кузнецова А.Г. |
|  | Проведение конференций по проблемам и результатам введения ФГОС НОО | ежегодно | Хлебникова В.Г. Кузнецова А.Г. |
|  | Подготовка методических рекомендаций с учётом национально-региональных особенностей в условиях введения ФГОС НОО | июнь 2011 г. | Кузнецова А.Г. |
|  | Разработка нормативной базы для создания центров компетенций и центров трансфера технологий | сентябрь 2011 г.- 2014 г. | Хлебникова В.Г. Кузнецова А.Г. |
|  | Подготовка рекомендаций о взаимодействии учреждений общего и дополнительного образования детей по обеспечению организации внеурочной деятельности и учёта внеучебных достижений обучающихся | март 2011 г. | Воронина В.П. Кузнецова А.Г. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО | Разработка и реализация программ повышения квалификации и модульных курсов по введению и реализации ФГОС НОО в крае и использование командно-сетевой, индивидуально-сетевой и каскадной моделей повышения квалификации педагогических кадров | 2010- 2015 г.г. | Кузнецова А.Г. |
|  | Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по введению ФГОС НОО в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и общеобразовательных учреждениях | 2010- 2014 г.г. | Кузнецова А.Г. |
|  | Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО | ежегодно | Кузнецова А.Г. |
|  | Диссеминация инновационного, управленческого и педагогического опыта | ежегодно | Кузнецова А.Г. |
|  | Супервизия работы муниципальных методических служб | ежегодно | Кузнецова А.Г. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Разработка и утверждение требований к минимальному оснащению образовательной среды в части условий реализации основной образовательной программы | февраль 2010 г. | Хлебникова В.Г. Кузнецова А.Г. |
|  | Проведение мониторинга условий реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях края | март –апрель 2011 г. | Хлебникова В.Г. Кузнецова А.Г. |
|  | Разработка программы оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями с учётом софинансирования с органами местного самоуправления | апрель-июнь 2011 г. | Хлебникова В.Г. Кузнецова А.Г. Гайнуллина О.Е. Довженко Е.А. |
|  | Разработка методических рекомендаций по материально-техническому оснащению внеурочной деятельности | май 2011 г. | Воронина В.П. Кузнецова А.Г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО | Информирование общественности через региональные средства информации о подготовке и порядке введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях края | 2010 – 2011 г.г. | Иванцева И.И. Кузнецова А.Г. |
|  | Создание эффективной системы справочно-методической, нормативной поддержки и сопровождения процесса введения ФГОС НОО | постоянно | Король А.М. Хлебникова В.Г. Кузнецова А.Г. |
|  | Организация работы сетевого транслятора идей опыта | постоянно | Кузнецова А.Г. |
|  | Совершенствование работы сетевого сообщества учителей-апробаторов и учителей спинаутов на виртуальной платформе Хаба-Вики сайта КГОУ ДПО «ХК ИРО» | постоянно | Кузнецова А.Г. |
|  | Продолжить пополнение медиатек общеобразовательных учреждений цифровыми образовательными ресурсами регионального содержания | ежегодно | Флейдер Н.Г. |
|  | Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте министерства образования Хабаровского края | постоянно | Флейдер Н.Г. |
|  | Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте КГОУ ДПО «ХК ИРО» | постоянно | Кузнецова А.Г. |

Заместитель начальника управления

общего образования							  В.Г. Хлебникова