УТВЕРЖДЕН

приказом

Управления образования

от_08.08.2013 № 691___________

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях муниципального района имени Лазо Хабаровского края  на 2013 – 2015 гг.

| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее–ФГОС ООО) | Создание координационного совета по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | август 2012 г. | Сабаева Н.С. |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района на 2012-2015 гг. | август 2012 г. | Сабаева Н.С. Борисова Л.Н. |
|  | Обеспечение соответствия норма-тивной базы, регламентирующей деятельность по вопросам орга-низации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | по мере поступления | Аристова Е.Р. |
|  | Исполнение региональных норма-тивных, инструктивно-методи-ческих документов по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | в соответствии с планом | Сабаева Н.С. Аристова Е.С. Борисова Л.А. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО | Внесение предложений для формирования бюджета на очередной финансовый год с учетом нормативов, обеспечи-вающих реализацию ФГОС ООО | 2012 -2015гг. | Борисова Л.А., руководители ОУ |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | Выполнение муниципального пла-на-графика мероприятий по воп-росам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | в соответствии с планом | Сабаева Н.С. |
|  | Заседания координационного совета по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | 1 раз в квартал | Сабаева. Н.С. |
|  | Изучение опыта работы пилотных ОУ по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО | постоянно | Борисова Л.А. |
|  | Внедрение опыта пилотных ОУ по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | постоянно | Борисова Л.А. |
|  | Обеспечение координации деятель-ности субъектов образовательного процесса, организационных структур по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | постоянно | Сабаева Н.С. |
|  | Разработка и утверждение ОУ плана-графика по вопросам орга- низации введения и реалиизации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | сентябрь-ноябрь 2012 г. | руководители ОУ |
|  | Организация работы муници-пальной методической службы по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ му-ниципального района | постоянно | Борисова Л.А. |
|  | Разработка плана методической работы ОУ, обеспечивающего соп-ровождение введения ФГОС ООО | сентябрь-октябрь 2012 | руководители ОУ |
|  | Организация и проведение семи-наров для руководителей ОУ по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ му-ниципального района | с 2012-2015г. | Ефремова Н.А. Борисова Л.А. |
|  | Участие педагогов и админи-страции ОУ в краевых конфе-ренциях, семинарах по вопросам ФГОС ООО | по плану ХК ИРО | Борисова Л.А |
|  | Организация методической работы в межкурсовой период (участие педагогических работников в конференциях, семинарах, веби-нарах различного уровня) | постоянно | Борисова Л.А |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО | Разработка плана-графика повы-шения квалификации педагоги-ческих и руководящих работников ОУ | август-сентябрь 2012 | Борисова Л.А., руководители ОУ |
|  | Разработка плана методической работы (повышения квалификации) по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | сентябрь- октябрь 2012 | Борисова Л.А., руководители ОУ |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Мониторинг оснащенности учеб-ного процесса и оборудования учебных помещений в соотве-тствии с требованиями ФГОС ООО | 2012-2013 г. | Черепанов Д.Г. Дроздова В.В. |
|  | Обеспечение муниципальных ОУ учебной и учебно-методической литературой за счет субвенций краевого бюджета | август 2015 | Аристова Е.Р. Ильюшина Н.Е. Борисова Л.А. |
| Создание информацион-ного обеспечения введения ФГОС ООО | Широкое информирование общественности через средства массовой информации по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального района | постоянно | Ефремова Н.А. |
|  | Создание и поддержание в актуальном состоянии информа-ционного ресурса (на действующих информационно-образовательных порталах и сайтах) о ходе реализации ФГОС ООО в сети Интернет | постоянно | Черепанов Д.Г. Дроздова В.В. |
|  | Организация разъяснительной ра-боты среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах внедрения ФГОС ООО, его актуальности для образования | постоянно | Ефремова Н.А., Борисова Л.А., руководители ОУ |
|  | Публикация основной общеобра-зовательной программы основного общего образования на сайте ОУ | 2013 | руководители ОУ |
|  | Включение в публичный отчет ОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО | постоянно | руководители ОУ |

_____________

Приложение 2

Список

муниципальной школьной команды по введению ФГОС ООО

в муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края

| № | Фамилия, имя, отчество | Направление деятельности | Место работы | Контактные телефоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Сабаева Надежда Семеновна, Ефремова Наталья Александровна | Специалист ОМСУ, курирующий вопросы введения ФГОС | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо | 8(42154)21-2-68 |
| 3. 4. | Борисова Людмила Анатольевна, Кожевникова Надежда Георгиевна | Представитель муниципальной методической службы | Районный методический кабинет | 8(42154)24-3-46 |
| 5. 6. 7. | Ревоненко Оксана Владимировна, Исаева Надежда Семеновна, Грибовская Елена Анатольевна | Директор ОУ/ замести-тель директора ОУ | МБОУ СОШ с. Могилевка МБОУ СОШ № 1 р.п. Хор МБОУ СОШ р.п. Мухен | 8(42154)44-6-71 8(42154)32-3-52 8(42154)41-6-10 |
| 8. | Пилецкая Екатерина Анатольевна | Руководитель методиче-ского объединения учите-лей гуманитарного цикла | МБОУ СОШ с. Георгиевка | 8(42154)51-2-37 |
| 9. 10 | Полякова Марина Николаевна Картавых Тамара Петровна | Руководитель методиче-ского объединения учите-лей естественнонаучного цикла | МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка МБОУ СОШ с. Полетное | 8914-770-50-61 8(42154)46-3-64 |
| 11 | Ершова Жанна Владимировна | Педагог-психолог | МБОУ НОШ р.п. Переяславка | 8(42154)21-0-33 |

____________

Приложение 3

План проведения каскадных семинаров

в муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края

| № | Мероприятие | Категория Слушй Категория слушателей | Количество участников | Сроки проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система разви-вающего обучения как стратегия достижения новых результатов обра-зования в соответствии с ФГОС общего образования | представители школьных команд, учителя-предметники | 50 | май 2012 г. | МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка | Борисова Л.А. |
| 2 | Организация введения ФГОС основного общего образования в муниципальном районе имени Лазо | представители школьных команд, учителя-предметники | 47 | декабрь 2012 г. | МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка | Ефремова Н.А. |
| 3 | Проектирование системных измене-ний, необходимых для реалиизации ФГОС ООО | представители школьных команд, учителя-предметники | 40 | апрель 2013 г. | МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка | Ефремова Н.А. |
| 4 | Инновационная мобильность педагога как фактор успешной профес-сиональной деятель-ности в условиях введения ФГОС основного общего образования | представители школьных команд, учителя-предметники | 45 | октябрь 2013 г. | МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка | Борисова Л.А. |
| 5 | Планируемые результаты в усло-виях реализации новых образователь-ных стандартов. Формирование УУД у обучающихся основной школы | представители школьных команд, учителя-предметники | 40 | 2 квартал 2013 г. | МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка | Ефремова Н.А. Борисова Л.А. |
| 6 | Профессиональные затруднения педагога в период введения ФГОС ООО и пути их решения | представители школьных команд, учителя-предметники | 40 | 4 квартал 2013 г. | МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка | Ефремова Н.А. Борисова Л.А. |
| 7 | Организации внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС | представители школьных команд, учителя-предметники | 40 | 2 квартал 2013 г. | МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка | Ефремова Н.А. Борисова Л.А. |
| 8 | По плану ХК ИРО | представители школьных команд, учителя-предметники | 40 |  | МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка | Ефремова Н.А. Борисова Л.А. |

____________

Приложение 4

Количество 5-ых классов, в которых планируется введение ФГОС ООО

в 2013-2014 учебном году

в муниципальном районе имени Лазо  Хабаровского края

| Название общеобразовательного учреждения | Количество 5-ых классов |  | Количество учащихся 5-ых классов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в которых планируется введение ФГОС в 2013-2014 уч.г. | всего | которые будут обучаться по ФГОС в 2013-2014 уч.г. |
| Муниципальное бюджетное обще-образовательное учреждение средняя общеобра-зовательная школа села Святогорье муниципального района имени Лазо Хабаровского края | 1 | 1 | 16 | 15 |
| Итого | 1 | 1 | 16 | 15 |

__________