Утвержден  приказом

начальника Управления

образования

от 24.01.2014 № 44

ПЛАН

мероприятий («дорожная  карта») «Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях муниципального района имени Лазо»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Муниципальный уровень | Институциональный уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов муниципального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |  |  | Разработка необходимой нормативно-правовой базы в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МБДОУ) |
| 1.1.1. | Подготовка проекта приказа о создании Координационного совета по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях муниципального района | январь 2014 г. | Утверждение приказа о создании Координационного совета по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях муниципального района |  |
| 1.1.2. | Подготовка проекта приказа об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях муниципального района имени Лазо» | январь 2014 г. | Утверждение приказа об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях муниципального района имени Лазо» |  |
| 1.1.3. | Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО | 2014 г. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО | Подготовка приказов, локальных актов МБДОУ, регламентирующих переход на ФГОС ДО Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО Внесение изменений в программу развития МБДОУ |
| 1.2. | Создание муниципальной команды по организации введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях муниципального района | февраль 2014 г. | Создание и организация работы муниципальной команды по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях муниципального района | Внесение предложений по созданию муниципальной команды по организации введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях муниципального района |
| 1.3. | Проведение мониторинга условий МБДОУ для реализации ФГОС ДО | январь 2014 г. | Издание аналитической справки по результатам мониторинга условий МБДОУ для реализации ФГОС ДО | Оценка степени готовности МБДОУ к реализации ФГОС ДО |
| 1.4. | Определение пилотных МБДОУ по введению ФГОС ДО в муниципальном районе | март 2014 г. | Утверждение перечня пилотных МБДОУ по введению ФГОС ДО в муниципальном районе | Внесение предложений для определения перечня пилотных МБДОУ по введению ФГОС ДО в муниципальном районе |
| 1.5. | Разработка критериев готовности дошкольной образовательной организации к введению ФГОС ДО на основании методических рекомендаций минобрнауки РФ о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | март-ноябрь 2014 г. | Методические рекомендации о критериях готовности дошкольной образовательной организации к введению ФГОС ДО | Разработка плана мероприятий по созданию условий и обеспечению готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО |
| 1.6. | Разработка плана совместных мероприятий Управления образования и ИМЦ по методическому сопровождению введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях муниципального района | январь 2014 г. | Утверждение плана мероприятий по методическому сопровождению введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях муниципального района | Разработка и утверждение в МБДОУ плана мероприятий по методическому сопровождению введения ФГОС ДО |
| 2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ по вопросам ФГОС ДО | 2014-2016гг. | Создание и реализация плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ по вопросам ФГОС ДО | Направление педагогических работников МБДОУ на курсы повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО |
| 2.2. | Оказание адресной методической помощи МБДОУ по вопросам введения ФГОС ДО, подготовка методических рекомендаций по моделированию образовательного процесса на основе ФГОС ДО | 2014-2016гг. | Разработка методических рекомендаций по моделированию образовательного процесса на основе ФГОС ДО | Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО |
| 2.3. | Проведение семинаров, педагогических чтений, конференций по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016гг. | Организация и проведение семинаров, педагогических чтений, конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах, педагогических чтениях, конференциях по вопросам введения ФГОС ДО |
| 3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование бюджета муниципального района по отрасли «образование» с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | 2014-2016гг. | Планирование в бюджете муниципального района по отрасли «образование» финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий по введению ФГОС ДО | Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |
| 4. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1. | Доведение нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО до сведения всех заинтересованных лиц | постоянно | Информирование руководителей МБДОУ муниципального района о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО | Информирование педагогических работников, родительскую общественность и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО |
| 4.2. | Организация общественного обсуждения вопросов введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях | 2014 г. | Проведение семинаров с обсуждением вопросов введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях | Проведение педагогических советов и других форм методической работы в МБДОУ по обсуждению вопросов введения ФГОС ДО |
| 4.3. | Размещение на официальных сайтах Управления образования, МБДОУ материалов о ходе реализации мероприятий по подготовке и введению ФГОС ДО | постоянно | Подготовка и размещение на официальном сайте Управления образования материалов о введении ФГОС ДО | Подготовка и размещение на официальном сайте МБДОУ материалов о введении ФГОС ДО |
|  | Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | 2014 г. | Подготовка публикаций в СМИ по вопросам введения ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы МБДОУ муниципального района в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса | 2014- 2015 гг. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности МБДОУ средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Разработка и реализация планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы МБДОУ с целью создания условий для реализации ФГОС ДО |

_______