Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | ответственный исполнитель, соисполнитель |  | непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1. | Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежегодное внесение изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования муниципального района имени Лазо на 2013 – 2016 годы» | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо (далее – Управление образования) |  | Сформированы предложения в план мероприятий на 2014 год муниципальной целевой программы «Развитие образования муниципального района имени Лазо на 2013 – 2016 годы». Внесены предложения для уточнения сметы на реализацию программы в 2014 году |  |  |  |  |
| 2. | Заключение соглашений с министерством образования и науки Хабаровского края о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ и организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации подпрограммы развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями, при условии выделения субсидии из средств краевого бюджета | Администрация муниципального района имени Лазо, Управление образования |  | В рамках реализации краевой целевой программы «Государственная поддержка развития муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011 – 2013 гг.» заключены соглашения с министерством образования и науки края о предоставлении субсидий: на капитальный ремонт существующего здания под размещение детского сада на 40 мест в с. Георгиевка – соглашение № 42 от 25.06.2012; на строительство объекта «Детский сад на 60 мест в п. Сита района имени Лазо» № 15 от 02.07.2012. Запланировано открытие четырех групп кратковременного пребывания детей при МБОУ СОШ п. Золотой, МБОУ СОШ с. Черняево, МБОУ СОШ п. Дурмин, МБОУ ООШ п. Долми. Запланировано открытие дополнительной группы на 20 человек в МБДОУ детском саду № 31 с. Святогорье. В 2013 году из средств краевого бюджета выделена субсидия на реализацию муниципальной программы развития дошкольного образования на сумму 3012,5 рублей. |  |  |  |  |
| 3. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реализация мероприятий "дорожной карты", направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации; | Администрация муниципального района имени Лазо, Управление образования |  | По результатам комплектования групп детских садов на 2013/2014 учебный год в детские сады муниципального района зачислен 391 ребенок. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, возросла в сравнении с началом года и составляет 58,1. Осуществляется строительство д/с в п. Сита на 60 мест; ведется капитальный ремонт существующего здания в с. Георгиевка по детский сад на 40 мест. Проводится подготовка к открытию 4 групп кратковременного пребывания детей на 60 мест. Запланировано открытие дополнительной группы на 20 человек в МБДОУ детском саду с. Святогорье |  |  |  |  |
|  | -использование современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций повторного применения | Управление образования |  | Приобретена проектно-сметная документация на строительство детского сада на 115 мест в р.п. Хор |  |  |  |  |
|  | - своевременное проведение конкурсных мероприятий на строительство объектов и осуществление контроля за строительством | Управление образования |  | Еженедельно осуществляется контроль за строительством объектов «Детский сад на 60 мест в п. Сита района имени Лазо», «Капитальный ремонт существующего здания в с. Георгиевка» |  |  |  |  |
|  | - своевременное проведение конкурсных мероприятий по капитальному ремонту объектов и осуществление контроля за капитальным ремонтом | Управление образования, руководители общеобразовательных организаций |  | Проведен капитальный ремонт помещений МБДОУ д/с № 14 р.п. Мухен; заменена система канализации в МБДОУ д/с № 18 р.п. Мухен. Проведен ремонт кровли МБДОУ д/с № 39 п. Сукпай на сумму 600,6 тыс. руб. Проведен ремонт кровли в МБДОУ д/с № 42 с. Петровичи на сумму 200 тыс. рублей. |  |  |  |  |
|  | -открытие групп кратковременного пребывания детей; | Управление образования |  | Проведена работа по открытию четырех групп кратковременного пребывания детей при МБОУ СОШ п. Золотой, МБОУ СОШ с. Черняево, МБОУ СОШ п. Дурмин, МБОУ ООШ п. Долми. Получены денежные средства в рамках софинансирования из краевого бюджета на открытие групп кратковременного пребывания детей. Составлена смета на выполнение работ, пройдена экспертиза. |  |  |  |  |
|  | - направление пакета документов для участия в конкурсном отборе муниципальных программ (подпрограмм) повышения доступности дошкольного образования на предоставление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета | Администрация муниципального района имени Лазо, Управление образования |  | В феврале 2013 года сформирована и направлена заявка на участие в предварительном отборе муниципальных программ (подпрограмм) повышения доступности дошкольного образования в целях предоставления бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в 2014 году на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) повышения доступности дошкольного образования в рамках краевой целевой программы «Государственная поддержка развития муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011-2013 гг.» на строительство объекта «Детский сад на 115 мест в р.п. Хор муниципального района имени Лазо Хабаровского края» на сумму 117 000 тыс. рублей; направлена заявка о перечислении в 2013 году субсидий из краевого бюджета, источником которой является федеральный бюджет, муниципальным образованиям Хабаровского края на реализацию муниципальных программ развития дошкольного образования на сумму 3012,5 рублей. |  |  |  |  |
| 4. | Участие в обновлении нормативно-правовой базы требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования: | Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | - организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов; | Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций |  | Предписания исполняются в установленные сроки |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация внедрения государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Управление образования |  |  |  |  |  |  |
|  | - разработка и утверждение нормативных правовых актов муниципального района, обеспечивающих введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; | Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций |  | Внесены предложения в проект приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования» |  |  |  |  |
|  | -выполнение требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; | руководители дошкольных образовательных организаций |  | В дошкольных образовательных учреждениях муниципального района основные общеобразовательные программы дошкольного образования разработаны в соответствии с федеральными государственными требованиями. Дошкольные образовательные учреждения обеспечены программно-методическим комплектами в соответствии с реализуемыми программами. |  |  |  |  |
|  | - разработка основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных организаций |  | В дошкольных образовательных учреждениях муниципального района основные общеобразовательные программы дошкольного образования (далее – ООПДО) разработаны в соответствии с федеральными государственными требованиями. Все ООПДО прошли экспертизу на уровне муниципального района. Дошкольные образовательные учреждения обеспечены программно-методическим комплектами в соответствии с реализуемыми программами |  |  |  |  |
| 2. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - создание картотек (муниципальный район, дошкольные образовательные организации) персонифицированного учета периодичности курсовой подготовки педагогов дошкольных образовательных организаций с обязательным направлением для обучения в межкурсовой период; | Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций |  | Перспективный график прохождения педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений составлен в каждом дошкольном образовательном учреждении на три года. Управлением образования составлена заявка на прохождение курсовой подготовки педагогическими и руководящими работниками образовательных учреждений на 2014 год |  |  |  |  |
|  | -организация мониторинга образовательных потребностей педагогов дошкольных образовательных организаций; | руководители дошкольных образовательных организаций |  | Заявка на прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками сформирована в дошкольных образовательных учреждениях на основании личных заявок педагогов. Заявка на прохождение курсовой подготовки руководящими работниками дошкольных образовательных учреждений сформирована Управлением образования. Прошли курсовую подготовку 18 педагогов образовательных организаций дошкольного образования; 16 специалистов обучаются по целевому направлению в Хабаровском педагогическом колледже; 9 человек – в ДВГГУ |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - разработка и утверждение комплекса показателей эффективности деятельности подведомственных дошкольных образовательных организаций муниципального района, их руководителей и основных категорий работников (с учетом разработанных показателей региональной системы оценки качества дошкольного образования); | Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций |  | Разрабатывается проект приказа Управления образования «Об утверждении базового (отраслевого) перечня показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций» |  |  |  |  |
|  | - проведение мониторинга оценки качества дошкольного образования; | Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций |  | Мониторинг качества дошкольного образования проводится руководителями образовательных организаций дошкольного образования не реже 1 раза в полугодие |  |  |  |  |
|  | - мониторинг удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Руководители дошкольных образовательных организаций |  | Мониторинг удовлетворенности населения качеством дошкольного образования проведен в 100 % детских садов |  |  |  |  |
| 4. | Реализация мероприятий, направленных на внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  | Администрация муниципального района имени Лазо |  |  |  |  |  |
|  | - планирование дополнительных расходов муниципального бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 97 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо, | Определена дополнительная потребность на повышение заработной платы педагогическим работникам ДОУ в сумме 24882 тыс. рублей. Заключено соглашение с МОи НХК от 04.06.2013 № 573-пр о предоставлении в 2013 году субсидий из краевого бюджета муниципальному району имени Лазо |  |  |  |  |
|  | - приведение в соответствие нормативных актов дошкольных образовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы на ставку заработной платы) педагогических работников» |  | Руководители дошкольных образовательных организаций | В каждой образовательной организации дошкольного образования внесены изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацию эффективной деятельности руководителя дошкольной образовательной организации; |  | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо | Положение о порядке установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений утверждено приказом Управления образования и согласовано на заседании районного муниципального общественного совета по вопросам образования 22.02.2010. Критерии для стимулирования руководителей разработаны с целью обеспечения выполнения показателей результативности и качества работы учреждения, повышения эффективности своей профессиональной деятельности |  |  |  |  |
| 6. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо |  |  |  |  |  |
|  | -информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров, другие мероприятия) |  | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо | План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг образования в муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края на 2013 – 2018 годы" размещен на сайте Управления образования; информация о мероприятиях по введению эффективного контракта освещена на совещаниях руководителей образовательных учреждений в апреле, мае, сентябре 2013 года. В трудовых коллективах дошкольных образовательных организаций руководителями проведена разъяснительная работа |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | Управление образования с участием руководителей и педагогических работников образовательных организаций общего образования |  | Ведется введение ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с утвержденным приказом начальника Управления образования от 01.08.2010 года № 460 планом – графиком мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях муниципального района имени Лазо. Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны соответствующие локальные акты, образовательные программы, программы внеурочной деятельности. Действует Координационный совет по вопросам организации введения и реализации ФГОС НОО», состав которого утвержден приказом Управления образования от 24.08.2010 № 515. Разработан и утвержден приказом Управления образования от 08.08.2012 № 691 план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального района имени Лазо Хабаровского края на 2013 – 2015 гг. С 01.09.2013 осуществляется обучение по ФГОС ООО учащихся 5 класса МБОУ СОШ с. Святогорье |  |  |  |  |
|  | - реализация плана-графика мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального района на 2010-2014 г.г. | Управление образования с участием руководителей и педагогических работников образовательных организаций общего образования |  | План – график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях муниципального района имени Лазо реализуется в полном объеме |  |  |  |  |
|  | -реализация плана-графика мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального района на 2013-2018 г.г. | Управление образования с участием руководителей и педагогических работников образовательных организаций общего образования |  | В соответствии с планом-графиком мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального района имени Лазо Хабаровского края на 2013 – 2015 гг., ведется подготовка введения с 2013-2014 учебного года ФГОС ООО в 5 классе (12 человек) МБОУ СОШ с. Святогорье |  |  |  |  |
| 2.2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | Управление образования, руководители образовательных организаций общего образования |  | В общеобразовательных учреждениях по итогам 2012/2013 учебного года проведен мониторинг уровня подготовки и социализации школьников. 100 % выпускников 11-х классов, сдававших ЕГЭ, получили аттестат о среднем (полном) общем образовании, из них получили серебряную медаль – 10 человек (5 % от общего количества выпускников), золотую – 4 человека (2 % от общего количества выпускников). 100 % выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании, из них 17 человек (3,8 %) получили аттестат с отличием |  |  |  |  |
|  | - организация и проведение мониторингов по определению качества предметных компетенций обучающихся 1 – 4, 5 – 8, 10, 11 классов, оценке уровня готовности первоклассников к обучению в школе, оценке уровня готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе; комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | Управление образования администрации муниципального района с участием руководителей и педагогических работников образовательных организациях общего образования |  | Проведен мониторинг по определению качества предметных компетенций обучающихся 2,4 классов общеобразовательных учреждений; проведено мониторинговое исследование в 5-х и 10-х классах с целью определения уровня общеобразовательной подготовки обучающихся по отдельным общеобразовательным предметам инвариантной части учебного плана; проведено обследование готовности первоклассников к обучению в школе во всех 1-х классах, проведена стартовая диагностика учащихся 5-х классов с целью определения уровня сформированности предметных, метапредметных образовательных результатов обучающихся 5-х классов. |  |  |  |  |
| 2.3. | Кадровое обеспечение системы общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования |  | 10,5 % от общего количества педагогических работников обучаются заочно для получения высшего педагогического образования. Направлены для обучения по целевому направлению в ДВГГУ 12 человек; в ХПК – 2 человека. |  |  |  |  |
|  | - разработка комплекса муниципальных мер социальной поддержки молодых педагогов; | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования |  | В соответствии с Законом Хабаровского края от 14 февраля 2005 г. N 261" производится выплата единовременного пособия в размере четырех должностных окладов молодым специалистам, прибывшим на работу в образовательные учреждения на педагогические должности впервые. Одновременно к должностным окладам педагогических работников устанавливается повышающий коэффициент в размере 25 % за работу в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, а также к должностным окладам молодых специалистов, принятым на педагогические должности, устанавливается надбавка стимулирующего характера в размере 35 % |  |  |  |  |
|  | - обеспечение реализации системы мер по развитию наставничества на муниципальном уровне; | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования |  | В образовательных учреждениях муниципального района за всеми молодыми специалистами закреплены наставники приказами руководителей общеобразовательных учреждений. В 2013 году районным методическим кабинетом проведено 2 семинара школы молодого учителя (февраль, май). |  |  |  |  |
|  | - организация работы по привлечению студентов педагогических специальностей к заключению договоров на образовательный кредит; | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования |  | Специалистами Управления образования посещены заседания комиссий по распределению молодых специалистов при ВУЗах и ССУЗах Хабаровского края. Прибыло 5 молодых специалистов в образовательные учреждения муниципального района. |  |  |  |  |
|  | - организация и проведение районных педагогических конференций по актуальным вопросам образования | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования |  | 26 – 27 августа проведена районная педагогической конференции по теме: «Современное образование. Новые контексты. Новые решения» |  |  |  |  |
| 2.4. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: - разработка системы достижений планируемых результатов в ОУ, реализующих основные образовательные программы, соответствующие ФГОС | Руководители образовательных организаций общего образования |  | Разработана система достижении планируемых результатов в МБОУ СОШ с. Святогорье, внедряющей ФГОС ООО с 01 сентября 2013 года |  |  |  |  |
| 2.5. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - планирование дополнительных расходов муниципального бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 97 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования |  | Определена дополнительная потребность на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений в сумме 75176 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств краевого бюджета |  |  | - |  |
|  | - приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы на ставку заработной платы) педагогических работников» | Руководители образовательных организаций общего образования |  | Во всех общеобразовательных учреждениях положение об оплате труда работников общеобразовательного учреждения приведено в соответствие с примерным положением, утвержденным постановлением администрации муниципального района от 30.04.2013 № 486-па «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Примерным положением |  |  | - |  |
| 2.6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: |  |  | Постановление администрации муниципального района от 30.04.2013 № 486-па «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 13.12.2012 № 298-па «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |
| 2.7. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление образования совместно с руководителями образовательных организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  | - информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий) | Управление образования совместно с руководителями образовательных организаций общего образования |  | Информация о муниципальных мероприятиях по введению эффективного контракта рассмотрена на совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений, в педагогических коллективах. План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг образования в муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края на 2013 – 2018 годы" размещен на сайте Управления образования |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия, направленные на расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация программ развития дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реализация муниципальной целевой программы «Развитие образования в муниципальном районе имени Лазо на 2013-2016 годы» (подпрограмма «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей») | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  | Разработаны программы развития организации дополнительного образования детей в 100 % организаций |  |  |  |  |
|  | - проведение мониторинга состояния материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования детей в целях развития инфраструктуры дополнительного образования | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  | Мероприятия по улучшению материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования детей включены в программы развития образовательных организаций дополнительного образования детей, в муниципальную целевую программу «Развитие образования в муниципальном районе имени Лазо на 2013-2016 годы» (подпрограмма «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей»). В 2013 году предусмотрено 106,0 тыс. рублей на улучшение материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |
|  | - проведение мониторинга и оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования в муниципальном районе имени Лазо на 2013-2016 годы» (подпрограмма «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей») | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  | Ежеквартально проводится мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования в муниципальном районе имени Лазо на 2013-2016 годы» (подпрограмма «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей») проводится ежеквартально, внесены корректировки |  |  |  |  |
|  | - предоставление в министерство образования и науки края информации о деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в части дополнительного образования детей. | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  | Проведен анализ деятельности Управления образования по развитию системы дополнительного образования детей, мероприятия по развитию дополнительного образования детей внесены в годовой план работы |  |  |  |  |
| 3.2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение мониторинга обновления регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий с целью повышения доступности и качества услуг дополнительного образования детей | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  | Регламентирующие документы организаций дополнительного образования детей разработаны в соответствии с требованиями санитарных, строительных норм, пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 3.3. | Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обеспечение реализации современных моделей организации дополнительного образования детей | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  | В 4 организациях дополнительного образования детей проведены методические объединения по изучению современных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3.4. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников Обеспечение участия в краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проведен в ноябре – декабре 2012 года, приняло участие 308 учащихся, в краевом этапе (январь, февраль 2013 года) приняли участие 34 школьника; в заключительном этапе – 1 учащаяся |  |  |  |  |
|  | - организация подбора одаренных (талантливых) детей для участия в профильных сменах, проводимых на базе дружин Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  | В краевых профильных сменах в КГБОУ ДОДХКЦВР «Созвездие» приняли участие 83 ребенка: «Школа юного журналиста», «Олимпийское «Созвездие», «Созвездие» собирает друзей», «Маленькая страна», «Цивилизация», «Академия», «Физико-математическая школа, «Монжарикм», «Спецназ», «КВН»; в ВДЦ «Океан», «Орленок» направлены 8 учащихся. |  |  |  |  |
| 3.5. | Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - направление на обучение руководителей учреждений дополнительного образования детей по программе подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  | 1 руководитель организации дополнительного образования обучился (1 сессия) по программе подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3.6. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - размещение информации о мероприятиях по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей на информационных Интернет-ресурсах и печатных изданиях | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  | Информация о муниципальных мероприятиях по введению эффективного контракта рассмотрена на совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений, в педагогических коллективах. План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг образования в муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края на 2013 – 2018 годы" размещен на сайте Управления образования |  |  |  |  |
|  | - организация разъяснительной работы в трудовых коллективах по вопросу введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования администрации муниципального района имени Лазо, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей |  | Вопросы введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей рассмотрены на административных совещаниях в организациях дополнительного образования детей |  |  |  |  |

И.о. начальника Управления образования                                                                                                                  Н.С. Сабаева