СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных задач и направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального района за III квартал  2013 года

| № п/п | Основные направления деятельности, задачи | ответственный исполнитель, соисполнитель | непосредственные результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики | Управление образования | Разработан план мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг образования в муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края на 2013 – 2018 годы». В сравнении с 2012 годом увеличена среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных организаций на 129,6 %; работников образовательных учреждений дошкольного образования – на 159,2%, учреждений дополнительного образования – на 151,9 %. |  |
| 2. | Повышение доступности дошкольного образования | Управление образования | По результатам комплектования групп детских садов на 2013/2014 учебный год зачислен в детские сады муниципального района 391 ребенок. Осуществляется строительство д/с в п. Сита на 60 мест; завершается капитальный ремонт существующего здания в с. Георгиевка по детский сад на 40 мест. Проводится подготовка к открытию 4 групп кратковременного пребывания детей на 60 мест. Планируется открытие дополнительной группы на 20 мест в МБДОУ детском саду № 31 с. Святогорье, открытие 2-х групп для 35 детей в МБДОУ № 25 р.п. Переяславка. Доступность дошкольного образования составляет 96,4 % |  |
| 3. | Введение федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего (полного) образования | Управление образования | Все (100 %) выпускников, сдававших ЕГЭ, сдали ЕГЭ по основным предметам, получили аттестат о среднем (полном) общем образовании. С целью приведения в соответствие с современными требованиями общеобразовательных учреждений проведен капитальный ремонт кровли, осуществлен ремонт здания в р.п. Мухен под размещение начального звена МБОУ СОШ р.п. Мухен; проведен ремонт кровли в МБОУ СОШ с. Георгиевка, с. Могилевка. Школами муниципального района получено спортивное оборудование на сумму 215 615,37 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. На обеспечение доступности и качества общего образования в рамках подпрограммы муниципальной целевой программы «Развитие образования муниципального района имени Лазо на 2013 – 2016 годы» затрачено 94 801,6 тыс. рублей В школы района выдано 100 % учебников от общего количества полученных учебников |  |

И.о. начальника Управления образования                                                                                                                  Н.С. Сабаева