УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(Управление образования)

ПРИКАЗ

09.07.2010  №   420   _

р.п. Переяславка

О проведении  августовской

педагогической конференции

В целях утверждения приоритетов образования в обществе, обсуждения стратегии развития школ района для обеспечения доступного и качественного образования, развития творческой деятельности педагогов по обновлению содержания образования, поддержки новых педагогических технологий в организации образовательного процесса, роста профессионального мастерства педагогических работников.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 27 августа 2010 года районную августовскую педагогическую конференцию на тему: «На пути к новой школе. Роль учителя в системе образования    муниципального района имени Лазо».

2. Утвердить состав организационного комитета конференции (приложение1).

3. Утвердить план подготовки  конференции (приложение 2).

4. Утвердить смету расходов на проведение конференции (приложение 3).

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить явку педагогов для участия в работе конференции;

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя начальника Управления образования Сабаеву Н.С.

Начальник Управления образования                                                О.Г. Бунбунова

Приложение 1

к приказу начальника

Управления образования

от 09.07.2010 № 420

Организационный комитет

по проведению районной августовской конференции

1. Сабаева Н.Г.  – председатель оргкомитета, заместитель начальника Управления образования;

2. Борисова Л.А. – заместитель председателя оргкомитета, заведующая методическим кабинетом;

3. Кожевникова Н.Г.  – секретарь оргкомитета, методист районного методического кабинета.

Члены оргкомитета:

- Ильюшина Н.Е. – главный специалист по финансовым вопросам;

- Преснякова Н.А. – председатель районного комитета профсоюза работников народного образования и науки;

- Картавых Т.П. – начальник отдела  информационно-методического обеспечения;

- Рудикова В.З. –  специалист по организации питания в ОУ;

- Николаева Н.А. – ведущий специалист по воспитательной работе;

- Слонская Г.В. – методист  районного методического кабинета;

- Азон С.А. – ведущий специалист по профильному и коррекционному обучению;

- Шипикова З.С. – методист    районного методического кабинета;

- Харитонова Г.А. – ведущий специалист по кадровым вопросам в ОУ;

- Петухова Ю.В. – ведущий специалист по общему среднему образованию;

- Серкина Л.Н. – главный специалист по лицензированию и аккредитации ОУ;

___________

Приложение 2

к приказу начальника

Управления образования

от 09.07.2010 № 420

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

районной педагогической конференции

| № п.п. | Мероприятие | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и направить в ОУ приказ о проведении конференции | До 09.07.2010 | Борисова Л.А. |
| 2. | Подготовить проект сметы расходов | До 09.07.2010 | Борисова Л.А., Картавых Т.П. |
| 3. | Разработать программу конференции | до 15.08.2010 | Борисова Л.А., Картавых Т.П. |
| 4. | Организовать консультации для выступающих педагогов | июль 2010 | Борисова Л.А., Картавых Т.П. |
| 5. | Разработать церемонию награждения | до 01.08.2010 | Харитонова Г.А. |
| 6. | Организовать регистрацию участников конференции | 27.08.2010 | Шипикова З.С., Слонская Г.В. |
| 7. | Подготовить актовый зал для проведения конференции | 25.08.2010 | Петрушкевич Т.П. |
| 8. | Назначить технических специалистов для проведения конференции | до 02.08.2010 | Петрушкевич Т.П. |
| 9. | Подготовить дипломы и грамоты для награждения | до 10.08.2010 | Харитонова Г.А., Николаева Н.А. |
| 10. | Организовать приглашение СМИ | до 25.08.2010 | Харитонова Г.А. |
| 11. | Провести заседание оргкомитета | 23.07, 10.08.2010 | Сабаева Н.С. |
| 12. | Организовать питание участников конференции | 27.08.2010 | Рудикова В.З., Петрушкевич Т.П. |
| 13. | Подготовить приказ на награждение грамотами начальника Управления образования | до 20.07.2010 | Харитонова Г.А. |
| 14. | Подготовить распоряжение на награждение грамотами главы района | до 20.07.2010 | Харитонова Г.А. |
| 15. | Купить цветы, грамоты, рамки для грамот | до 20.08.2010 | Азон С.А. Петухова Ю.В. |
| 16. | Организовать проверку выступлений | до 20.08.2010 | Картавых Т.П. |
| 17. | Организовать подготовку экскурсий | до 20.08.2010 | Борисова Л.А. |
| 18. | Напечатать грамоты главы района | до 10.08.2010 | Черепанов Д.Г. |
| 19. | Напечатать грамоты начальника Управления образования | до 10.08.2010 | Харитонова Г.А. |
| 20. | Подготовить проект резолюции конференции | до 25.08.2010 | Сабаева Н.С. |
| 21. | Подготовить материал для доклада начальника Управления образования | до 18.08.2010 | Все специалисты |
| 22. | Обеспечить рассадку приглашенных в зале | 27.08.2010 | Харитонова Г.А. |
| 23. | Подготовить тексты поздравлений для начальника Управления и главы района | до 15.08.2010 | Слонская Г.В. Шипикова З.С. |
| 24. | Обеспечить музыкальное сопровождение для церемонии награждения | до 28.08.2010 | Николаева Н.А. |
| 25. | Подготовить выступление учащихся | до 25.08.2010 | Данилова Е.С. Смаль С.Н. |
| 26. | Подготовить и провести показ презентаций | до 20.08.2010 | Азон С.А. Петухова Ю.В. |
| 27. | Обеспечить явку на конференцию педагогов | 27.08.2010 | Кураторы школ |
| 28. | Приготовить пригласительные для руководителей районной администрации, куратору района Плотниковой В.И. | до 18.08.2010 | Сотникова В.Г. |
| 29. | Организовать подвоз и доставку цветов в школу | 26.08.2010 | Сотникова В.Г. |
| 30. | Пригласить фотографа | 27.08.2010 | Черепанов Д.Г. |

_____________________