УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(Управление образования)

ПРИКАЗ

11.09.2012  № 839

р.п. Переяславка

О проведении районного

родительского собрания

«Семья и школа: воспитание

толерантности»

На основании письма министерства образования и науки Хабаровского края от 31 мая 2012 года № 03.4-08-6403 «О направлении информации», с целью организации взаимодействия образовательных учреждений с семьей, активизации участия представителей родительской общественности в соуправлении с образовательными учреждениями

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Провести районное родительское собрание «Семья и школа: воспитание толерантности»  26 октября 2012 года  с 14.00 до 17.00 в актовом зале МБОУ СОШ № 1  р. п. Переяславка.

- Утвердить прилагаемые:

  - Состав оргкомитета по подготовке и проведению районного родительского собрания «Семья и школа: воспитание толерантности».

  - План мероприятий по подготовке и проведению  районного родительского собрания «Семья и школа: воспитание толерантности».

2.3. Смету расходов на проведение районного родительского собрания «Семья и школа: воспитание толерантности».

3. Отделу информационно-методического обеспечения (Ефремова Н.А.):

3.1. В срок до 20 сентября 2012 года составить график проведения общешкольных родительских собраний единой тематики в общеобразовательных учреждениях муниципального района.

3.2. Организовать  проведение районного родительского собрания «Семья и школа: воспитание толерантности» в установленные сроки.

3.3. В срок до 10 ноября 2012 года предоставить в министерство образования и науки Хабаровского края кандидатуры родительской общественности для награждения за плодотворное сотрудничество с педагогическими коллективами образовательных учреждений по развитию партнерских отношений.

4. Централизованной бухгалтерии Управления образования       (Наумова И.Г.) оплатить расходы на проведение районного родительского собрания «Семья и школа: воспитание толерантности» согласно прилагаемой смете.

5.  Директорам образовательных учреждений:

5.1. В срок до 17 сентября 2012 года информировать Управление образования о дате и времени проведения общешкольного родительского собрания «Семья и школа: воспитание толерантности».

5.2. В срок до 20 октября 2012 года провести общешкольные родительские собрания по теме «Семья и школа: воспитание толерантности».

5.3. В срок до 22 октября 2012 года предоставить в Управление образования:

5.3.1. Информацию об итогах проведения общешкольного родительского собрания «Семья и школа: воспитание толерантности» с приложением программы и решения.

5.3.2. Списки родителей, направленных школьными органами родительской общественности для участия в районном родительском собрании (3-5 представителей).

5.3.3.  Кандидатуры представителей родительской общественности  для награждения на районном родительском собрании за плодотворное сотрудничество с педагогическими коллективами образовательных учреждений.

6. Директорам учреждений дополнительного образования детей в срок до 22 октября 2012 года подготовить выставку о предоставляемых услугах, показательные выступления, номера, 5-ти минутные презентации о деятельности учреждений.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Сабаеву Н.С.

Начальник

Управления образования                                                               О. Г. Бунбунова

Приложение 2                                                                           утверждено приказом                                                                                     Управления образования                                                                                    11.09.2012  № 839

___

План мероприятий по подготовке  районного родительского собрания

«Семья и школа: воспитание толерантности»

| № п/п | мероприятие | ответственный | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация выставки детского творчества | Учреждения дополнительного образования детей | сентябрь – октябрь, 26 |
| 2 | Проведение конкурса литературных сочинений (эссе) «Традиции моей семьи», «История моего имени», «Нужна ли нам толерантность?», «Один мир, одна страна, одна дружба», «Беру ответственность на себя» (среди старших школьников) | Образовательные учреждения | 15 – 29 сентября 2012 |
| 3 | Проведение конкурса рисунков «Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы оба классные», «Семейный альбом», «Эмблема толерантности» (среди младших школьников) | Образовательные учреждения | 15 – 29 сентября 2012 |
| 4 | Разработка анкетирования, социологического опроса родителей с целью выявления мнения родителей по созданию атмосферы толерантности в ОУ | Управление образования (Ефремова Н.А.) | до 15 сентября 2012 |
| 5 | Проведение анкетирования, социологического опроса родителей с целью выявления мнения родителей по созданию атмосферы толерантности в ОУ | Заместители директоров ОУ по воспитательной работе | 15 – 29 сентября 2012 |
| 6 | Организация проведения тренингов с учащимися на понимание смысла толерантности и создания образа толерантности | Заместители директоров ОУ по воспитательной работе | 15 – 29 сентября 2012 |
| 7 | Организация и проведение общешкольных родительских собраний «Семья и школа: воспитание толерантности» в образовательных учреждениях муниципального района | Руководители образовательных учреждений | 17 сентября – 19 октября 2012 |
| 8 | Разработка программы проведения районного родительского собрания, приглашение выступающих. | Управление образования, организационный комитет | до 08 октября 2012 |
| 9 | Формирование списков кандидатур родительской общественности для награждения на районном родительском собрании | Заместители директоров ОУ по воспитательной работе, Управление образования (Хитрова С.С.) | до 01 октября 2012 |
| 10 | Формирование списка кандидатур родительской общественности для награждения и участия в краевом родительском собрании | Управление образования (Хитрова С.С.) | До 01 ноября 2012 года |
| 11 | Предоставление информации об итогах проведения школьных родительских собраний с приложением программы проведения и принятых решениях | Образовательные учреждения (руководители) | До 01 октября 2012 года |
| 12 | Подготовка творческого подарка для участников районного родительского собрания (выступление учащихся) | МБОУ ДОД ЦРТДЮ р.п. Переяславка; заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка | До 20 октября 2012 года |
| 13 | Подготовка презентаций (мультимедийной презентации и устного комментария, по возможности – показательного выступления) учреждений дополнительного образования детей | МБОУ ДОД ДООЦ «Спарта» р.п. Переяславка; «Икар» р.п. Хор; ДЮСШ р.п. Переяславка | До 20 октября 2012 года |
| 14 | Разработка церемонии награждения представителей родительской общественности; обеспечение её проведения | Управление образования (Маслова В.Ф., Борисова Л.А.) | До 13 октября 2012 года |
| 15 | Оформление приглашений на районное родительское собрание | Управление образования (Азон С.А.) | До 10 октября 2012 года |
| 16 | Организация звукового сопровождения районного родительского собрания, предоставление помещения актового зала | Директор МБОУ СОШ №1 р.п. Переяславка Петрушкевич Т.П. | 26 октября 2012 года |
| 17 | Подготовка грамот, приобретение рамок | Управление образования (Черепанов Д.Г., Хитрова С.С.) | до 25 октября 2012 года. |
| 18 | Приглашение СМИ, фотографа | Управление образования Черепанов Д.Г. | до 23 октября 2012 года |
| 19 | Организация выставки-продажи продукции школьных столовых | Руководители образовательных учреждений; Управление образования (Рудикова В.З.) | 26 октября 2012 года |

_____________

Приложение   3                                                                             утверждено приказом                                                                                     Управления образования                                                                                    11.09.2012  № 839

_________

СМЕТА

расходов на проведение районного родительского собрания

«Семья и школа: воспитание толерантности» (26.10.2012)

Грамоты: 40 * 25 = 1000 руб.

Фоторамки: 180*25=4500 руб.

Бумага: 180*1 = 180 руб.

Заправка картриджа: 250 руб.

Оформление сцены:

-приобретение шаров: 30*50 = 1500 руб.

-приобретение батареек для микрофона: 2*60 = 120 руб.

Оплата работы фотографа: 3000 руб.

Итого: 10 550 (десять тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

_________

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер                                                                            И.Г. Наумова

СОСТАВЛЕНО:

Ведущий специалист Управления                                                          образования  по вопросам воспитания                                                                   и дополнительного образования                                                       С.С. Хитрова

Приложение   1                                                                             утверждено приказом                                                                                     Управления образования                                                                                    11.09.2012  № 839

__________

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению районного родительского собрания «Семья и школа: воспитание толерантности»

- Ефремова Н.А. - начальник отдела  информационно-методического обеспечения Управления образования;

- Хитрова С.С. – ведущий специалист Управления образования;

- Кайтанова Т.В. – заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 3         р.п. Хор;

- Глухова Т.И. - заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 1 р.п. Хор;

- Юн Р.Н. – заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 2                    р.п. Переяславка;

- Борисова Л.А. – заведующий районным методическим кабинетом;

- Артемова З.А. – директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ р.п. Переяславка.

___________