УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(Управление образования)

ПРИКАЗ

12.09.2011 № 570

р.п. Переяславка

О проведении торжественного

мероприятия, посвященного

Международному Дню учителя

В соответствии с планом работы Управления образования на 2011 год, с целью организации празднования Международного дня учителя

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Провести торжественное мероприятие, посвященное  Международному дню учителя (далее – Торжественное мероприятие), 30 сентября 2011 года с 11.00 до 13.00 часов  в актовом зале МОУ СОШ № 1   р.п. Переяславка.

- Утвердить прилагаемые:

2.1. План подготовки и проведения Торжественного мероприятия;

2.2. Смету расходов на проведение Торжественного мероприятия.

3. Централизованной бухгалтерии Управления образования       (Наумова И.Г.) оплатить расходы на проведение Торжественного мероприятия согласно прилагаемой смете.

4.  Директорам образовательных учреждений организовать:

4.1.  Работу по подготовке и проведению Торжественного мероприятия в соответствии с утвержденным планом.

4.2. Проведение в образовательных учреждениях концертов, праздничных программ, торжественных мероприятий, выставок детского творчества, посвященных Международному дню учителя, с 01 по 05 октября 2011 года.

4.3. Участие администрации образовательных учреждений, награждаемых педагогических работников, приглашенных ветеранов педагогического труда в Торжественном мероприятии.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Сабаеву Н.С.

Начальник

Управления образования                                                            О.Г.Бунбунова

УТВЕРЖДЕНО                                                                              начальник Управления                                                                               образования администрации                                                                              муниципального района                                                                              имени Лазо                                                                                ___________О.Г. Бунбунова

«12» сентября 2011 года

ПЛАН

подготовки и проведения торжественного мероприятия, посвященного Международному Дню учителя (30.09.2011)

| № п/п | Мероприятие | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление сметы расходов на проведение мероприятия | до 13.09.2011 | Борисова Л.А., заведующий районным методическим кабинетом |
| 2 | Составление плана проведения торжественного мероприятия и проекта приказа | 12.09.2011 | Ефремова Н.А.. ведущий специалист Управления образования |
| 3 | Подведение итогов акции «Поздравь своего учителя» | До 28.09.2011 | Районный методический кабинет |
| 4 | Подготовка концертных номеров | До 28.09.2011 | Артемова З.А., директор МОУ ДОД ЦРТДЮ р.п. Переяславка, руководители образовательных учреждений, Данилова Е.С., Ефремова Н.А., ведущие специалисты, Сабаева Н.С., заместитель начальника Управления образования |
| 5 | Написание сценария торжественного мероприятия | До 20.09.2011 | Ефремова Н.А., ведущий специалист Управления образования |
| 6 | Подготовка списка кандидатур педагогов на награждение | До 20.09.2011 | Руководители образовательных учреждений, кураторы образовательных учреждений, Шматкова А.Г., ведущий специалист Управления образования. |
| 7 | Подготовка проекта приказа на награждение педагогических работников | до 25.09.2011 | Шматкова А.Г., ведущий специалист Управления образования |
| 8 | Подготовка выставки «Учитель в судьбе района» | до 29.09.2011 | Руководители образовательных учреждений, кураторы образовательных учреждений, Артемова З.А., директор МОУ ДОД ЦРТДЮ р.п. Переяславка, Борисова Л.А., заведующий РМК |
| 9 | Оформление грамот и благодарственных писем для награждения | До 28.09.2011 | Черепанов Д.Г., главный специалист Управления образования; Шматкова А.Г., ведущий специалист Управления образования. |
| 10 | Оформление общей презентации для торжественного мероприятия, её воспроизведение 30 сентября | До 28.09.2011 | Азон С. А., ведущий специалист Управления образования |
| 9 | Оформление электронного приглашения на торжественное мероприятие, размещение информации о мероприятии на сайте Управления образования | До 20.09.2011 | Черепанов Д.Г., главный специалист Управления образования; |
| 10 | Приглашение ветеранов педагогического труда на торжественное мероприятие | До 20.09.2011 | Алясова Ф.С. – председатель районного Совета ветеранов педагогических работников; Шматкова А.Г., ведущий специалист Управления образования |
| 11 | Оформление зала, сцены | 29.30.2011 | Фруштатова Д.И. (по договору); Ефремова Н.А. |
| 12 | Приобретение цветов | 29.30.2011 | Борисова Л.А. |
| 13 | Приобретение фоторамок | до 25.09.2011 | Сотникова В.Г. |
| 14 | Организация выставки осенних букетов «Учителю от чистого сердца» | 30.09.2011 | Петрушкевич Т.П., директор МОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка |
| 15 | Музыкальное оформление мероприятия (подготовка фонограммы, её воспроизведение) | До 28.09.2011 | Смаль С.Н., заместитель директора по ВР МОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка. |
| 16 | Озвучивание мероприятия | 30.09.2011 | Черепанов Д.Г., главный специалист Управления образования, Смаль С.Н., заместитель директора по ВР МОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка. |
| 16 | Приобретение воды, одноразовых стаканов | до 28.09.2011 | Рудикова В.З., специалист Управления образования Данилова Е.С., ведущий специалист Управления образования |
| 17 | Работа с ведущими мероприятия | 20 – 30.09.2011 | Ефремова Н.А., ведущий специалист Управления образования |
| 18 | Подготовка и проведение церемонии награждения, работа с учащимися | 20 – 30.09.2011 | Смаль С.Н., заместитель директора по ВР МОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка, Борисова Л.А., заведующий районным методическим кабинетом, Кожевникова Н.Г. специалист РМК |
| 19 | Регистрация участников торжественного мероприятия | 30.09.2011 | Кожевникова Н.Г., Эльмурзаева А.Н., специалисты РМК |
| 20 | Распорядители в зале | 30.09.2011 | Данилова Е.С., Серкина Л.Н. |
| 21 | приглашение VIP-персон | до 22.09.2011 | Сотникова В.Г., специалист по кадрам |
| 22 | Приглашение фотографа | до 25.09.2011 | Черепанов Д.Г., главный специалист Управления образования |
| 23 | Связь с СМИ | до 25.09.2011, 30.09.2011 | Сотникова В.Г., специалист по кадрам Управления образования |
| 24 | Проведение предварительной репетиции мероприятия | 28.09.2011 | Сабаева Н.С., заместитель начальника Управления образования; Ефремова Н.А., ведущий специалист Управления образования |

_________