УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

муниципального района

от 31.07.2012 № 114

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования  муниципального района имени Лазо

на 2013 – 2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Развитие образования  муниципального района имени Лазо

на 2013 – 2016 годы»

| Наименование Программы | - муниципальная целевая программа «Развитие образования муниципального района имени Лазо на 2013 – 2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | - решение Собрания депутатов муниципального района имени Лазо от 20.06.2012 № 462/41 |
| Ответственный исполнитель Программы | - Управление образования администрации муниципального района имени Лазо |
| Соисполнитель Программы | - Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо |
| Подпрограммы Программы Цель Программы Задачи Программы | - «Обеспечение доступности и качества общего образования»; - «Обеспечение доступности и качества дошкольного образования»; - «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей»; - «Информатизация образования»; - «Развитие системы оздоровления и отдыха детей»; - «Развитие механизмов непрерывного образования педагогических кадров»; - «Развитие школьного питания»; - «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования муниципального района имени Лазо на 2013 – 2016 годы» - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и обеспечивающего подготовку человека к активной общественной и профессиональной деятельности - обеспечение конституционных прав граждан на получение дошкольного образования; - обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с государственными стандартами нового поколения, запросами личности, общества и рынка труда; - создание условий для развития духовной, творческой, здоровой личности в соответствии с требованиями современного развития общества; - повышение качества управления в сфере образования, в том числе за счет совершенствования системы информационного и аналитического обеспечения принимаемых решений |
| Основные целевые показатели (индикаторы) Программы | - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений; - доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике среди участвующих в ЕГЭ по данным предметам; - доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего количества выпускников; - количество дополнительных мест для получения дошкольного образования, открытых в учреждениях дошкольного и общего образования; - доля детей в возрасте с 1 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, от общего количества для детей в возрасте с 1 до 7 лет; - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общей численности детей от 3 до 7 лет; - доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общей численности детей от 5 до 7 лет; - снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения; - увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием, от общего количества обучающихся в районе; - использование в работе авторских дополнительных образовательных программ, реализуемых в образовательных учреждениях дополнительного образования детей; - доля обучающихся, воспитанников в возрасте 9-18 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, от общего числа детей в возрасте 9-18 лет; - доля педагогических работников, активно использующих в своей профессиональной деятельности современные информационно-коммуникационные технологии, от общего количества педагогических работников; - доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 256 Кб/с, от общего количества образовательных учреждений; - удельный вес школ, имеющих локальную вычислительную сеть, от общего количества школ; - доля образовательных учреждений, внедривших системы автоматизированного управления образовательным процессом, от общего количества образовательных учреждений; - укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование; - доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших курсовую подготовку, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений; - доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений; - доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений; - доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений; - удовлетворенность населения муниципального района деятельностью Управления образования, в том числе его информационной открытостью; - повышение эффективности расходов в сфере образования по сравнению с базовым 2012 годом |
| Сроки и этапы выполнения Программы | - программа реализуется в один этап с 2013 года по 2016 год |
| Финансовое обеспечение реализации Программы | - общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района составит 2173496,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 600768,3 тыс. рублей; 2014 год – 545263,3 тыс. рублей; 2015 год –514029,3 тыс. рублей; 2016 год –513435,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения, возрастет с 10,7 % до 55 %; - доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике среди участвующих в ЕГЭ по данным предметам возрастет с 98,6 % до 99,1 %; - доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании снизится с 1,6 % до 0,9 %; - открытие 380 дополнительных мест для получения дошкольного образования в учреждениях дошкольного и общего образования; - удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 1 до 7 лет к 2016 году составит 83 %; - удовлетворение потребности населения в услугах предшкольной подготовки для детей в возрасте с 5 до 7 лет составит 100 %; - снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения на 40 %; - увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием до 48 % от общего количества обучающихся в районе; - использование в работе не менее 5 % авторских дополнительных образовательных программ, реализуемых в образовательных учреждениях дополнительного образования детей; - доля обучающихся, воспитанников в возрасте 9-18 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений увеличится с 25 % до 50 %; - доля педагогических работников, активно использующих в своей профессиональной деятельности современные информационно-коммуникационные технологии, составит 52 %; - доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 256 Кб/с, в зависимости от компьютерной техники и потребностей образовательного учреждения, составит не менее 70 %; - удельный вес школ, имеющих локальную вычислительную сеть для формирования единого информационного пространства общеобразовательного учреждения, увеличится с 70 % до 90 %; - доля образовательных учреждений, внедривших системы автоматизированного управления образовательным процессом, составит 30 %; - укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, возрастет с 72,8 % до85,5 %; - наличие своевременного прохождения курсовой подготовки педагогическими и руководящими кадрами до 100 % от общего числа педагогических работников образовательных учреждений; - доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений возрастет с 4,8 % до 12,5 %; - охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений увеличится с 74 % до 80 % (от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений); - доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, увеличится с 55 % до 65 % (от общей численности обучающихся 1-10 классов общеобразовательных учреждений); - удовлетворенность населения муниципального района деятельностью Управления образования, в том числе его информационной открытостью – не менее 60 % от общей численности опрошенных; - повышение эффективности расходов в сфере образования по сравнению с базовым 2012 годом |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с положениями Программы в порядке, установленном законодательством |

- Характеристика текущего состояния системы образования муниципального района, определение основных проблем, анализ рисков, препятствующих системе образования, и приоритетные направления реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования  муниципального района имени Лазо на 2013 – 2016 годы»

Муниципальная целевая программа «Развитие образования  муниципального района имени Лазо на 2013 – 2016 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с концепцией муниципальной целевой программы «Развитие образования  муниципального района имени Лазо», утвержденной решением Собрания депутатов муниципального района имени Лазо от 20.06.2012 №462/41, перечнем муниципальных целевых программ муниципального района имени Лазо, утвержденным распоряжением  главы  муниципального  района  имени  Лазо от 25.06.2012 № 747-р, положениями Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61; национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; государственной целевой программой Хабаровского края «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр.

Настоящая Программа сформулирована исходя из положений Стратегии социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 г., утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 13.01.2009 № 1, согласно которой основной целью развития Хабаровского края является обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения на основе модернизации экономики, сбалансированного социального развития, создания условий для успешной самореализации жителей края.

Необходимым условием для формирования инновационной экономики Хабаровского края и муниципального района имени Лазо (далее – муниципальный район) является модернизация системы образования. Программа определяет приоритеты развития системы образования муниципального района на период 2013-2016 годов.

До 2013 года политика муниципального района в области образования проводилась в соответствии с «Долгосрочной целевой программой развития системы образования муниципального района имени Лазо на 2011-2012 годы» (далее – программа), целью которой  являлось комплексное развитие системы образования муниципального района, сохраняющее гуманистическую направленность, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, воспитание гражданственности, направленное на  повышение   качества образования, усиление роли государственно-общественного  характера управления образованием, учитывающее специфику социально-экономического и культурного развития муниципального района.

Решались  следующие задачи:

- реализация основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

- повышение качества образования на основе обновления содержания, технологий обучения и воспитания;

- внедрение стандартов нового поколения, обеспечивающих реализацию компетентностного подхода;

- профессиональная ориентация учащихся основной школы, развитие профильного обучения на старшей ступени общего образования;

- удовлетворение потребности в услугах дошкольного образования, организация предшкольного образования с использованием вариативных форм его представления;

- создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие системы дополнительного образования детей и молодежи, внеучебной занятости обучающихся;

- выявление, развитие, сопровождение, талантливых и одаренных детей;

- оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений с учетом сохранения доступности образования и обеспечения его качества;

- совершенствование системы повышения профессионального уровня педагогических кадров;

- укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений;

- развитие общественной составляющей в управлении образованием, социального партнерства.

За последние 3 года система образования муниципального района  динамично развивается. Благодаря реализации комплекса целевых программ Хабаровского края и программы развития системы образования муниципального района были достигнуты значительные показатели по целому ряду системообразующих направлений развития образования:

- разработке нормативной правовой базы;

- обновлению содержания образования (переход на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения в учреждениях общего образования, введение различных моделей профильного обучения в общеобразовательной школе);

- внедрению новых технологий обучения (здоровьесберегающие технологии, развивающее обучение, дистанционные технологии обучения детей-инвалидов и др.);

- обеспечению поддержки талантливой и способной молодежи;

- созданию и развитию единой информационной образовательной среды и современной ресурсной базы развития образования (укрепление учебной, учебно-лабораторной, материальной базы образовательных учреждений);

- обеспечению гарантий доступности услуг дошкольного образования.

В результате удалось обеспечить создание основных условий для развития системы образования муниципального района, сформировать сеть образовательных учреждений, участвующих в инновационном развитии системы образования. Внедрение современных организационных и экономических механизмов управления развитием системы образования муниципального района в последние годы позволили повысить уровень доступности, качества образования, эффективности деятельности системы.

При реализации Программы будет полностью обеспечена преемственность ее мероприятий по отношению к мероприятиям предыдущей программы.

Система образования муниципального района по состоянию на 01 января 2012 года включает 63 учреждения. Реализация программ дошкольного образования осуществляется в 32 учреждениях: 28 муниципальных и 1 ведомственном дошкольных учреждениях, 2 средних школах, центре творчества р.п. Переяславка. Охвачено услугами дошкольного образования 2022 ребенка, из них в муниципальных дошкольных учреждениях – 1923  (2010г. - 1784 ребенка, из них в муниципальных - 1675). Дополнительное образование детей обеспечивает 4 учреждения дополнительного образования: 2 детско-юношеские спортивные школы р.п. Переяславка и р.п. Хор, детский оздоровительно-образовательный центр «Спарта» и Центр развития творчества детей и юношества  р.п. Переяславка. В учреждениях работает 155 объединений, в которых занимаются  2202 воспитанника. В системе общего образования 31 учреждение: 30 общеобразовательных школ (4897 учащихся) и 1 вечерняя (сменная) школа (78 учащихся). Функционирует 2 филиала при основной общеобразовательной школе с. Долми.

В соответствии с Распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 09.11.2011 № 1329 в муниципальном районе  утверждено 12 малокомплектных школ.

В муниципальном районе созданы условия для реализации конституционного права граждан на получение общего образования: в рамках программы «Всеобуч» ведется работа по своевременному  учету детей школьного возраста, не посещающих и пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия, осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами, проводятся акции «Гарантии права на общее образование – каждому подростку», «Помоги собраться в школу».

В 2011 году в общеобразовательных учреждениях муниципального района завершён переход на Федеральный базисный план, утверждённый приказом Минобрнауки  России от 09.03.2004 № 1312. С 01 сентября 2011 года все учащиеся 1-х классов перешли на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования. Все учителя, которые в 2011-2012 учебном году работали в первых классах, прошли необходимую курсовую подготовку. Увеличивается количество школ, внедряющих на первой ступени развивающую систему Л.В. Занкова (2011-2012 учебный  год –   4 школы, 2012-2013 учебный год – 11 школ). С 01 сентября 2011 года во всех школах во 2-11 классах введён обязательный третий час физкультуры.

Совершенствуется работа по организации профильного обучения в общеобразовательных учреждениях. В трех средних школах муниципального района работают профильные классы  (№ 1 р.п. Хор, с. Новостройка, № 1р.п. Переяславка), количество школ, преподающих отдельные предметы на профильном уровне увеличилось с 10 до 14,  обучение по ИУП ведется в 2 средних школах:  № 3 р.п. Хор и № 1 р.п. Хор, к  этим школам в следующем учебном году добавится и средняя школа   № 2    р.п. Переяславка.

Стабильны результаты государственной итоговой аттестации выпускников. По итогам аттестации за  2011-2012 учебный год  награждены золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» 13 учащихся из 5 общеобразовательных учреждений муниципального района: 9 – золотых, 4 – серебряных, 20 выпускников 9-х классов закончили школу с отличием.

Для решения задач создания условий для получения качественного  общего образования важное  значение имеет организация подвоза учащихся к школе. В 2011-2012 учебном году подвоз осуществлялся в 16 школах  - это 53 %,  для 649 учащихся из 26 населенных пунктов. Обновляется автобусный парк общеобразовательных учреждений. В январе 2011 года получены три автобуса, два из которых пошли для замены транспорта в школах п. Обор и п. Долми, один автобус закреплен за средней школой № 1  р.п. Переяславка.

В муниципальном районе развивается система поддержки одаренных детей, разработаны и приняты нормативные акты в этом направлении. В 9 школах муниципального района организована работа научных обществ учащихся с общей численностью 201 ученик.  Ведется работа по созданию  районного научного общества учащихся. Ежегодно выделяются финансовые средства на поощрение лучших учащихся, победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, спортсменов, добившихся значительных результатов в соревнованиях районного, краевого уровня. Общая сумма средств, выделенная из муниципального бюджета на поощрение одаренных детей, в 2012 году составила 62,0 тыс. рублей, всего в 2012 году оказана поддержка  48  учащимся школ, в их числе 3  олимпиадникам,  45 отличникам учебы.

В образовательных учреждениях муниципального района ведется работа по созданию необходимых условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. В общеобразовательных учреждениях обучается 1261 учащийся с ограниченными возможностями здоровья (25,8 % от общего числа обучающихся).  В числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья 87 детей-инвалидов,  из них по медицинским показаниям обучается на дому 45 человек, в том числе 13 детей-инвалидов из 7 школ обучается с использованием дистанционных технологий.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляют психолого-медико-педагогические консилиумы, которые созданы в 30 школах и 13 дошкольных учреждениях и краевая психолого-медико-педагогическая комиссия.

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников во всех дневных общеобразовательных учреждениях организовано школьное питание. Охват учащихся всеми формами питания составляет 80,6 %, в том числе охват учащихся горячим питанием – 73,1 %. В  6 школах  имеются медицинские кабинеты, из них в 5 имеются лицензии на осуществление медицинской деятельности. Все кабинеты обеспечены медицинским оборудованием и инструментарием. По плану ведется оборудование помещений  еще  2  медицинских  кабинетов  в  средних  школах  п.  Сита  и   с. Георгиевка.

Поддержке и развитию образовательных учреждений, выявлению талантливых учителей и воспитателей способствуют конкурсы педагогического мастерства. В районе ежегодно проводятся конкурсы «Учитель года», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Самый классный - классный».  Муниципальный район принимает участие в краевых конкурсах, где образовательные учреждения и педагоги достойно себя представляют:  2011 год –  участие в краевых конкурсах  «Лучший учитель года» (МБОУ СОШ № 3), «Лучший учитель ОБЖ» (МБОУ СОШ № 2),  «Школа года – 2011» (МБОУ СОШ  п. Сидима,  III место).

Одним из главных является вопрос укомплектованности образовательных учреждений педагогами-специалистами. Все образовательные учреждения муниципального района укомплектованы педагогическими кадрами. Тем не менее, остается актуальным вопрос обеспеченности педагогическими кадрами сельских школ. В рамках районной программы «Педагогические кадры» проводится целенаправленная работа по повышению профессиональной компетентности работников образования. Ежегодно увеличивается финансирование на курсовую подготовку и переподготовку педагогических и руководящих кадров: в 2011 году на эти цели было освоено 1 млн. 465 тыс.рублей. Неуклонно растет доля  учителей общего образования, имеющих высшее образование  (76 % от общего числа педагогических работников), увеличилось количество учителей начальной школы, имеющих высшее педагогическое образование   до 58 %. Руководители образовательных учреждений проходят обучение для получения дополнительного образования по программе «Менеджер в образовании», в течение 2011 года обучено  5 человек.

Последовательно увеличивается оснащение образовательных учреждений современным компьютерным оборудованием и оргтехникой. В результате принимаемых мер в общеобразовательных учреждениях муниципального района насчитывается 657 единиц компьютерного оборудования, количество классных комнат, имеющих компьютерное оборудование, увеличилось до 178 с общим количеством учебных рабочих мест 275 единиц. Доля современного учебного компьютерного парка образовательных учреждений составляет  89,0 %.

Процесс воспитания в учреждениях муниципального района организуется в соответствии с разработанными планами и программами воспитания. За последние три года увеличилось количество международных, Всероссийских и  краевых конкурсов и соревнований, в которых приняли участие учащиеся. Увеличение произошло за счет использования дистанционных форм участия. Сохраняется высокая результативность по итогам участия в краевых соревнованиях. Дополнительное образование детей в муниципальном районе осуществляется не только в рамках деятельности общеобразовательных учреждений, но и учреждений дополнительного образования детей и дошкольных образовательных учреждений (охват – 66 % детей). Администрацией и педагогами образовательных учреждений ведется работа по сохранению контингента воспитанников, увеличению количества детей в экологических, технических, туристско-краеведческих объединениях.

Развитие системы дошкольного образования муниципального района направлено, в первую очередь, на максимальное удовлетворение потребности населения в обеспечении детей дошкольными образовательными учреждениями и качественное развитие условий и содержания  дошкольного образования. Образовательные учреждения (дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы), реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2012 году обеспечивают дошкольным образованием лишь 65 % детей в возрасте с 3 до 7 лет и 68 % в возрасте с 5 до 7 лет. Очередность в ДОУ составляет 1152 детей, из них - 373 ребенка до 1,5 лет. Добиться значительного сокращения очередности позволило открытие в 2011 году 9 дополнительных групп в действующих садах и ввод в эксплуатацию нового детского сада в р.п. Переяславка. По состоянию на январь 2012 года полностью закрыта очередность в 7 дошкольных учреждениях. В то же время остается высокий уровень очередности в  р.п. Хор, с. Георгиевка, с. Черняево  и других поселениях.  В течение 2012 года планируется открытие еще 7 дополнительных групп в функционирующих детских садах (МБДОУ № 5  р.п. Хор, № 4 р.п. Переяславка, № 10 р.п. Хор, № 32 с. Могилевка), что позволит создать 140 дополнительных мест для детей с 2 до 3 лет.

В течение последних лет проводились мероприятия, связанные с введением новых экономических механизмов, обеспечивающих повышение эффективности использования бюджетных средств. Ключевым направлением являлось введение новой системы оплаты труда педагогов, которая  характеризуется наличием механизма связи заработной платы с качеством и результативностью труда,  повышением стимулирующих функций оплаты труда, введением  участия органов государственно-общественного управления школ в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. Всё это позволяет повышать качество и результативность работы педагогических работников. Начатые организационно-экономические преобразования в области образования увеличили эффективность бюджетных расходов, сделали их прозрачными и открытыми.

Необходимое условие функционирования системы образования – развитие материально-технической базы. Ежегодно в общеобразовательных учреждениях проводятся текущие и выборочные капитальные ремонтные работы. Общий объем освоенных средств за 2011 год составил 7 млн. 884 тыс. рублей. Из местного бюджета на текущий ремонт направлено 4 млн. 298 тыс. рублей.  Школами привлечено 1 млн. 597 тыс. рублей внебюджетных средств. Тем не менее, уровень материальной оснащенности значительного количества учреждений по-прежнему остается недостаточным и  является проблемой, которую необходимо решать с привлечением различных источников финансирования.

Результаты анализа современного состояния образования муниципального района свидетельствуют о том, что образовательная система, демонстрируя положительные тенденции в развитии, сохраняет внутри себя противоречия.

Имеются  проблемы, сдерживающие развитие системы образования муниципального района, без решения которых невозможно дальнейшее динамичное развитие:

- недостаточно развиты механизмы определения, поддержки и распространения лучших образцов инновационной образовательной деятельности;

- недостаточное использование современных образовательных технологий;

- наблюдается существенное различие в качестве обучения сельских и городских школьников,  доля выпускников сельских школ, поступающих в вузы значительно меньше, чем городских;

- низкая динамика кадрового обновления в системе образования: сохраняется тенденция старения педагогических кадров и низкий процент закрепления молодежи в образовательных учреждениях;

- недостаточное количество мест в дошкольных учреждениях лишает часть молодого экономически активного населения возможности заниматься трудовой деятельностью;

- развитие общественно-гражданских форм управления процессами в образовании требует своего дальнейшего совершенствования;

- имеющаяся сеть общеобразовательных учреждений обеспечивает потребность, однако, ее структура, в частности, большая доля малокомплектных школ (45 %), не позволяют существенно повысить эффективность бюджетных расходов на общее образование;

- недостаточное внедрение в систему образования муниципального района эффективных экономических механизмов и повышение ее инвестиционной привлекательности;

- ограниченность материально-технических ресурсов (недостаточное обеспечение технологическим и другим оборудованием, значительный износ основных фондов) образовательных учреждений для обеспечения современных требований к условиям осуществления образовательного процесса.

Обозначенные проблемы носят комплексный характер, и их решение требует применения программно-целевых методов. Без этого решения проблемы и противоречия в муниципальной системе образования не только сохранятся, но будут нарастать и существенным образом влиять на социальную и экономическую ситуацию в муниципальном районе.

2. Обоснование целесообразности решения проблем в развитии образования муниципального района программно-целевым методом. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах действий по решению проблем

Для решения имеющихся проблем в развитии образования муниципального района может быть применен вариант с использованием планово-нормативного метода, при котором планируются и устанавливаются различные нормы и нормативы, например в части оплаты труда, расходов на капитальный ремонт и новое строительство объектов образования, обновления основных фондов и т.д.

В то же время в условиях рыночной экономики планово-нормативный метод не может рассматриваться как эффективный. В данном случае образование будет развиваться в основном экстенсивно.

Одним из серьезных рисков применения планово-нормативного метода является риск неэффективного использования финансовых ресурсов, что особенно опасно в условиях роста государственных расходов на образование.

Могут также возникнуть риски снижения заработной платы работников образования по сравнению со средней заработной платой в экономике, существенного увеличения расходов на содержание зданий образовательных учреждений по сравнению с учебными расходами, продолжения ветшания образовательной инфраструктуры. В конечном итоге может сформироваться устойчивая тенденция снижения качества образования.

Данная Программа разработана для обеспечения управляемого процесса развития муниципальной системы образования, перевода в новое состояние, обеспечивающее повышение ее качества и эффективности.

Решение вышеперечисленных проблем возможно программно-целевым методом. Попытки решения тех или иных проблем в сфере образования в рамках годового планирования не приведут к существенным результатам.  Концепция развития образования формулирует стратегию развития на обозримое будущее, способна выстроить логику движения от одного этапа к другому.

При определении стратегических и тактических задач Программы предлагается исходить от позиции повышения эффективности координации деятельности муниципального и регионального уровней в сфере образования. Данный подход позволяет использовать механизмы софинансирования за счет муниципальных и региональных, внебюджетных источников.

Программно-целевой метод предоставляет возможность более четкого контроля за расходованием финансов, планируемыми и полученными результатами.

Основные риски программно-целевого метода связаны с необходимостью правильного определения приоритетов, подчинения распределения финансовых ресурсов достижению определенной цели, процедур объективной экспертизы и мониторинга проводимых мероприятий.

Один из рисков – риск сокращения выделяемого бюджетного финансирования мероприятий по развитию системы образования. В этом случае нужно будет разрабатывать и реализовывать механизмы приостановления ряда уже начатых изменений. Это может привести к  серьезным социальным проблемам, в том числе связанным с инфраструктурными проблемами в системе образования.

Могут возникнуть также серьезные административно-управленческие трудности. Возникновение риска неэффективного управления может привести к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных задач, поставленных перед системой образования муниципального района.

Невыполнение отдельных задач развития образования помимо прямых экономических потерь, связанных с неэффективным расходованием бюджетных средств, существенно снизит положительные эффекты, полученные на предыдущих этапах модернизации образования.

Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации мероприятий по развитию системы образования муниципального района будут предприняты такие меры, как:

- мониторинг хода реализации мероприятий по развитию системы образования муниципального района;

- широкое привлечение общественности и педагогического сообщества к реализации и оценке результатов реализации мероприятий по развитию системы образования муниципального района;

- обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации мероприятий по развитию системы образования муниципального района.

3. Приоритетные направления, цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является обеспечение доступности качественного  образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и обеспечивающего подготовку человека к активной    общественной и профессиональной деятельности.

Указанная цель достижима, если в ближайшие годы обеспечить оптимальное соотношение затрат и качества в сфере образования. Для этого необходимо внедрить в систему образования новые организационно-экономические механизмы, обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов и способствующие привлечению дополнительных средств, повысить качество образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения, привлечь в сферу образования квалифицированных специалистов, повысить его инновационный потенциал и инвестиционную привлекательность.

Реализация заявленной  цели предполагает решение следующих задач:

- обеспечение конституционных прав граждан на  получение дошкольного образования;

- обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с государственными стандартами нового поколения, запросами личности, общества и рынка труда;

- создание условий для развития духовной, творческой, здоровой личности в соответствии с требованиями современного развития общества;

- повышение качества управления в сфере образования, в том числе за счет совершенствования системы информационного и аналитического обеспечения принимаемых решений.

Программа определяет развитие муниципальной системы образования на среднесрочный период и прогноз на дальнейшее развитие – от стабилизации, сохранения лучшего опыта функционирования образовательной системы как фактора развития к инновационным процессам, переводящим систему в новое качество.

Основными приоритетами в политике образования муниципального района будут:

достижение нового качества образовательных результатов, обеспечение позитивной социализации и базовой успешности каждого обучающегося;

приведение структуры и качества образования в муниципальном районе в соответствии с потребностями экономики муниципального района и Хабаровского края;

повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг дошкольного, общего и дополнительного образования;

оптимизация структуры и совершенствование содержания и форм

профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров;

создание образовательной среды, способствующей сохранению здоровья обучающихся и формированию у них  культуры здорового образа жизни;

обеспечение эффективности управления системой образования муниципального района;

развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений образования в соответствии с современными требованиями;

модернизация    финансово-экономических    механизмов     управления

образованием.

Решение обозначенных задач будет достигнуто с использованием программно-целевого метода (метода целевых подпрограмм). Этот метод обеспечивает единство содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы.

При разработке Программы был использован метод бюджетного планирования, предусматривающий прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и ожидаемыми конечными результатами.

Основные мероприятия по реализации Программы будут реализованы в один этап в течение 2013-2016 годов.

4. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых показателей по годам ее реализации представлен в Приложении    № 1. В качестве основных показателей, характеризующих реализацию Программы, определены следующие показатели:

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений;

-  доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике среди участвующих в ЕГЭ по данным предметам;

- доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего количества выпускников;

-  количество дополнительных мест для получения дошкольного образования, открытых в учреждениях дошкольного и общего образования;

- доля детей в возрасте с 1   до 7 лет, получающих услугу   дошкольного образования, от общего количества для детей в возрасте с 1   до 7 лет;

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общей численности детей от 3 до 7 лет;

- доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общей численности детей от 5 до 7 лет;

- снижение      очередности    в   дошкольные образовательные учреждения;

- увеличение   охвата    детей   и  подростков дополнительным образованием, от общего количества обучающихся в районе;

- использование в работе  авторских дополнительных образовательных программ, реализуемых в образовательных учреждениях дополнительного образования детей;

- доля обучающихся, воспитанников в возрасте 9-18 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, от общего числа детей в возрасте 9-18 лет;

- доля  педагогических  работников,   активно использующих в своей профессиональной деятельности  современные информационно-коммуникационные технологии, от общего количества педагогических работников;

- доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 256 Кб/с, от общего количества образовательных учреждений;

- удельный  вес  школ,  имеющих   локальную вычислительную сеть, от общего количества школ;

- доля образовательных учреждений, внедривших системы автоматизированного управления образовательным процессом, от общего количества образовательных учреждений;

- укомплектованность        общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование;

- доля педагогических и руководящих работников,  своевременно прошедших  курсовую подготовку, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений;

- доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений;

- доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных  горячим         питанием, от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений;

-  доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений;

- удовлетворенность населения муниципального района деятельностью Управления образования, в том числе его информационной открытостью;

- повышение  эффективности  расходов  в   сфере образования по сравнению с базовым 2012 годом.

5. Перечень и краткое описание подпрограмм, реализуемых в ходе выполнения Программы

В Программу включены 8 подпрограмм, призванные обеспечить выполнение комплекса запланированных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступности и качества общего образования» в целях обеспечения доступности качественного образования и воспитания личности с активной жизненной, социальной, гражданской позицией, соответствующих требованиям инновационного социально-экономического развития муниципального района имени Лазо предполагается реализация следующих задач:

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися общего и дополнительного образования, его эффективности и качества;

- совершенствование механизма своевременного выявления и учета детей школьного возраста;

- сохранение  контингента учащихся;

- создание равных образовательных возможностей для всех категорий детей посредством организации подвоза учащихся к месту учебы, использования форм дистанционного обучения и сетевого взаимодействия ОУ;

- обеспечение условий для эффективной реализации воспитательного потенциала детских и молодёжных общественных организаций;

- развитие системы выявления и сопровождения одарённых детей, обеспечение преемственности в работе с одарёнными детьми дошкольного и школьного возраста;

- достижение результативности участия в районных, краевых и всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах;

- совершенствование муниципальной системы оценки качества образования;

# - укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей с целью обеспечения качественных условий обучения и воспитания обучающихся.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступности и качества дошкольного образования» с целью создания условий, направленных на обеспечение общедоступного дошкольного образования детей и развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе планируется решение следующих задач:

- увеличение численности детей, получающих услуги дошкольного образования и услуги по содержанию детей (по присмотру и уходу);

- развитие сети образовательных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования;

- поддержка вариативных форм дошкольного образования;

- достижение современного качества дошкольного  образования;

- создание условий в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с федеральными государственными требованиями для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

- создание системы оказания консультативной помощи семьям в воспитании  детей дошкольного возраста, не имеющим возможности посещать дошкольные образовательные учреждения.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей» с целью создания механизма устойчивого развития системы дополнительного образования детей в муниципальном районе имени Лазо, обеспечения современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования предусматривается реализация следующих задач:

- сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей, укрепление их материально-технической базы;

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования, его эффективности и качества;

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей;

- развитие процесса обновления  содержания дополнительного образования на основе создания программ нового поколения, ориентированных на интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка, приобщение к общечеловеческим ценностям, укрепление психического и физического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия;

- повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей;

- выявление и распространение лучшего педагогического опыта;

- повышение роли учреждений дополнительного образования детей в становлении личности ребенка.

Подпрограмма «Информатизация образования» с целью создания условий для перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования предполагается решение следующих задач:

-совершенствование системы муниципального регулирования в сфере информационных и коммуникационных технологий;

- обеспечение открытости в деятельности Управления образования и общедоступности образовательных информационных ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия между Управлением образования, образовательными учреждениями и гражданами на основе использования информационных и коммуникационных технологий;

- создание условий для организации дистанционного образования обучающихся школ и педагогических кадров в рамках профессиональной переподготовки;

- развитие системы подготовки специалистов по информационным и коммуникационным технологиям и квалифицированных пользователей в рамках мероприятий федерального проекта «Информатизация системы образования»;

- поэтапное оснащение детских садов, учреждений дополнительного образования детей  муниципального района компьютерным оборудованием с обеспечением свободного выхода в сеть Интернет.

Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей» с целью развития системы оздоровления и отдыха детей, обеспечивающей их вовлечение в организованные формы отдыха на территории муниципального района,  повышения качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления и отдыха детей призвана решать следующие задачи:

- создание финансово-экономических, организационных, правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления и отдыха детей, совершенствование взаимодействия различных ведомств в организации оздоровления и отдыха детей;

- внедрение наиболее экономичных и эффективных форм оздоровления и отдыха детей, обеспечение в приоритетном порядке условий для оздоровления, отдыха и занятости  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей;

- создание условий, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность детей в учреждениях отдыха и оздоровления детей;

- создание системы обучения кадров организаторов отдыха и оздоровления.

В рамках подпрограммы «Развитие механизмов непрерывного образования педагогических кадров» с целью повышения   качественного   состава руководящих и педагогических работников образовательных учреждений муниципального района, создания условий для повышения квалификации педагогами и руководителями образовательных учреждений, укрепления социального статуса и престижа профессионального образования предполагается решение следующих задач:

-совершенствование организации и методического обеспечения непрерывного повышения уровня образования и квалификации руководящих и педагогических работников учреждений образования муниципального района;

- улучшение качественного состава педагогов и руководителей образовательных учреждений;

- повышение социального статуса педагогов и престижа профессионального педагогического  образования.

В рамках подпрограммы «Развитие школьного питания» с целью создания  условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обеспечения их горячим питанием, улучшения рациона питания необходимо решить следующие задачи:

-  укрепление материально-технической базы школьных столовых, оснащение их технологическим оборудованием, отвечающим требованиям санитарных правил для предприятий общественного питания при общеобразовательных учреждениях;

- совершенствование кадрового обеспечения работников школьных столовых;

- обеспечение качества и безопасности питания детей в учреждениях

общего образования;

- увеличение охвата учащихся горячим питанием на платной основе в ступенях обучения начального, основного, среднего общего образования;

- формирование у детей и их родителей знаний об основах здорового питания.

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования  муниципального района имени Лазо на 2013 – 2016 годы» с  целью повышения эффективности деятельности по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах в сфере образования, призвана решать следующие задачи:

- совершенствование порядка предоставления муниципальных услуг в сфере образования;

- повышение качества управления в сфере образования, в том числе за счет совершенствования системы информационного и аналитического обеспечения принимаемых решений;

- формирование механизмов для повышения эффективности бюджетных расходов в сфере образования муниципального района;

- обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности Управления образования, расширение участия граждан, организаций в процедурах

- обеспечение  конкурентоспособности  системы образования муниципального района.

6. Механизм реализации Программы, определение исполнителей программных мероприятий

Муниципальным заказчиком Программы является администрация муниципального района, которая контролирует исполнение ее мероприятий в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственным за формирование и реализацию Программы является Управление образования.

Соисполнителем Программы выступает Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района.

При формировании программных мероприятий планируется  использование механизмов, обеспечивающих следующие подходы:

- учет ресурсных возможностей муниципального района;

- управление по результатам, при котором реализация Программы должна обеспечить достижение результатов, измеряемых на основе системы целевых индикаторов и показателей;

- целевой подход, при котором решение задач Программы должно быть направлено на системные изменения в сфере образования муниципального района;

- комплексный подход, предусматривающий аналитическое обоснование, научно-методическое сопровождение, нормативное правовое, кадровое,  информационное и материально-техническое обеспечение.

Одним из основных механизмов реализации Программы является механизм обратной связи, обеспечивающий широкое привлечение общественности и педагогического сообщества к   реализации и оценке результатов реализации комплекса мероприятий по модернизации системы образования муниципального района.

Мероприятия планируется реализовывать при достаточной финансовой поддержке федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Получат дальнейшее развитие механизмы государственно-частного партнерства, хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений, призванные  обеспечивать эффективное финансирование образования.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между исполнителями Программы.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- ежеквартально предоставляет в администрацию муниципального района сведения, необходимые для мониторинга;

- проводит оценку эффективности Программы, в том числе оценку эффективности мероприятий, осуществляющих соисполнителями Программы;

- готовит годовой отчет и предоставляет его в администрацию муниципального района.

Соисполнитель Программы осуществляет реализацию мероприятий Программы, в отношении которых он являются соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу.

Управление образования, как ответственный исполнитель, размещает на официальном сайте информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

7. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств муниципального бюджета

Планируемый объем средств муниципального бюджета, необходимых для реализации Программы составит за период  2013 – 2016 годов включительно составит 2173496,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 600768,3тыс. рублей;

2014 год – 545263,3тыс. рублей;

2015 год –514029,3 тыс. рублей;

2016 год – 513435,3 тыс. рублей

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы представлена в Приложении № 3, информация по объектам капитального строительства представлена в Приложении № 4.

## Финансирование мероприятий Программы является примерным, корректируется в соответствии с утвержденным бюджетом отрасли на очередной финансовый год и плановый период.

8. Прогноз конечных результатов Программы

Реализация Программы обеспечит всем жителям муниципального района доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям социально-экономического развития муниципального района и Хабаровского края.

Результаты реализации Программы, ее социальная эффективность и результативность представляются следующими показателями:

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения, возрастет с 10,7  %  до 55 %;

- доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике среди участвующих в ЕГЭ по данным предметам возрастет с 98,6 % до 99,1 %;

- доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, снизится с 1,6 % до 0,9 %;

- открытие 380 дополнительных мест для получения дошкольного образования в учреждениях дошкольного и общего образования;

- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 1   до 7 лет к 2016 году составит 83 %;

- удовлетворение потребности населения в услугах предшкольной подготовки для детей в возрасте с 5   до 7 лет составит 100 %;

- снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения на 40 %;

- увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием до 48% от общего количества обучающихся в районе;

- использование в работе не менее 5 % авторских   дополнительных образовательных программ,  реализуемых в образовательных учреждениях дополнительного образования детей;

- доля обучающихся, воспитанников в возрасте 9-18 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений увеличится с 25 % до 50 %;

- доля педагогических работников, активно    использующих в своей профессиональной  деятельности  современные информационно-коммуникативные технологии составит 52 %;

- доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 256 Кб/с, в зависимости от компьютерной техники  и  потребностей образовательного учреждения, составит не менее 70 %;

- удельный вес школ, имеющих локальную вычислительную сеть для формирования единого информационного пространства общеобразовательного учреждения, увеличится с 70 % до 90 %;

- доля образовательных учреждений, внедривших системы автоматизированного  управления  образовательным  процессом,  составит  30 %;

- укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее образование, возрастет с 72,8 % до 85,5 %;

- наличие своевременного прохождения курсовой подготовки педагогическими и руководящими кадрами до 100 % от общего числа педагогических работников образовательных учреждений;

- доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений возрастет с 4,8 % до 12,5 %;

- охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений увеличится с 74 % до 80 % (от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений);

- доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, увеличится с 55 % до 65 % (от общей численности обучающихся 1-10 классов общеобразовательных учреждений);

- удовлетворенность населения муниципального района деятельностью Управления образования, в том числе его информационной открытостью – не менее 60 %  от общей численности опрошенных;

- повышение эффективности расходов в сфере образования по сравнению с базовым 2012 годом.

9. Методика оценки эффективности и результативности Программы

Методика оценки эффективности Программы определяет порядок оценки Программы в процессе её реализации и при её завершении.

## Социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается кумулятивным (нарастающим) итогом.

## Под социально-экономическим эффектом от реализации Программы понимается результат общественно-экономического характера, полученный от осуществления всего комплекса мероприятий, предусмотренных Программой.

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя:

- оценку планируемой эффективности;

- оценку фактической эффективности.

Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

- оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района;

- оценка эффективности использования средств муниципального бюджета;

- оценка степени своевременности реализации мероприятий.

Оценка осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

Оценка степени достижения целей и решения Программы осуществляется на основании следующей формулы:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)

ДИ = ---------------------------------------------------,

к

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

к - количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов муниципального бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:

О - фактическое освоение средств муниципального бюджета по Программе в рассматриваемом периоде,

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (ССм) производится по формуле:

(ССНфакт + ССЗфакт)

ССм = ---------------------------------- x 100%,

2 x м

где:

ССм - степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);

ССНфакт - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий Программы.

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ,

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов муниципального бюджета.

Для социальных программ уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,3 x Оп1  + 0,7 x Оп2

## в том числе:

## - для сфер, связанных с предоставлением услуг населению:

Оп1  = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ + 0,3 x ОН,

## где:

## ДПЗ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

## БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов муниципального бюджета;

## ОН - уровень удовлетворенности населения предоставлением услуг;

## - для сфер, не связанных с предоставлением услуг населению:

## Оп2  = 0,7 x ДПЗ + 0,3 x БЛ

Программа считается эффективной при достижении следующего значения показателя:

х1<= Оп <= х2

## Предоставление отчетов осуществляется в установленные сроки по утвержденным формам.

## В случае выявления отклонений фактических значений показателей в отчетном году от запланированных на этот год производится анализ и аргументированное обоснование причин:

## - отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

## - значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетный период;

## - возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году.

__________