ПОДПРОГРАММА

«Информатизация образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Информатизация образования»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Информатизация образования» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | - Управление образования администрации муниципального района имени Лазо |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | - Управление образования администрации муниципального района; - образовательные учреждения муниципального района |
| Цель подпрограммы | - создание условий для перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования |
| Задачи подпрограммы | - совершенствование системы муниципального регулирования в сфере информационных и коммуникационных технологий; - обеспечение открытости в деятельности Управления образования и общедоступности образовательных информационных ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия между Управлением образования, образовательными учреждениями и гражданами на основе использования информационных и коммуникационных технологий; - создание условий для организации дистанционного образования обучающихся школ и педагогических кадров в рамках профессиональной переподготовки; - развитие системы подготовки специалистов по информационным и коммуникационным технологиям и квалифицированных пользователей в рамках мероприятий федерального проекта «Информатизация системы образования»; - поэтапное оснащение детских садов, учреждений дополнительного образования детей муниципального района компьютерным оборудованием с обеспечением свободного выхода в сеть Интернет |
| Основные мероприятия подпрограммы Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - использование новых образовательных программ; - проведение районных семинаров повышения квалификации кадров в области ИКТ; - внедрение форм дистанционного образования для педагогических работников, учащихся; - развитие и поддержка районного информационно-методического центра; - модернизация и замена устаревшей компьютерной техники на модели, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям; - участие муниципального района в краевом проекте оснащения общеобразовательных учреждений интерактивным оборудованием; - оснащение образовательных учреждений компьютерной техникой и оргтехникой, современным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии; - внедрение электронного дневника, электронного журнала, развитие экспериментальной работы по информатизации школы, внедрение информационных автоматических систем «Директор», «Тарификация», «Сводная отчетность», «Расписание», - поддержка общеобразовательных учреждений, реализующих проекты развития современной технологической и информационной среды, оборудованием и оргтехникой; - подключение дошкольных образовательных учреждений к сети Интернет, создание сайтов дошкольных образовательных учреждений. - численность учащихся в расчете на 1 современный персональный компьютер в общеобразовательном учреждении; - доля педагогических работников, использующих в своей профессиональной деятельности современные информационно-коммуникационные технологии, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений; - доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 256 Кб/с, от общего количества общеобразовательных учреждений; - удельный вес школ, имеющих локальную вычислительную сеть для формирования единого информационного пространства общеобразовательного учреждения; - доля образовательных учреждений, внедривших системы автоматизированного управления образовательным процессом, от общего количества образовательных учреждений; - удельный вес учителей, ежегодно охваченных дистанционными курсами повышения квалификации, от общего количества педагогических работников общеобразовательных учреждений; - доля общеобразовательных учреждений, имеющих локальную вычислительную сеть учреждения, от общего количества общеобразовательных учреждений |
| Сроки реализации подпрограммы | - подпрограмма реализуется в один этап с 2013 года по 2016 год |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального района составит 7035,0тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год –2635,0 тыс. рублей; 2014 год – 1389,0тыс. рублей; 2015 год – 1301,0 тыс. рублей; 2016 год – 1710,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - доля педагогических работников, активно использующих в своей профессиональной деятельности современные информационно-коммуникационные технологии составит 52 %; - достижение информационно-коммуникационной компетентности у 80 % школьников и у 80 % учителей; - доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 256 Кб/с, в зависимости от компьютерной техники и потребностей образовательного учреждения, составит не менее 70 %; - удельный вес школ, имеющих локальную вычислительную сеть для формирования единого информационного пространства общеобразовательного учреждения, увеличится с 70 % до 90 %; - доля образовательных учреждений, внедривших системы автоматизированного управления образовательным процессом, составит 30 %; - создание районного банка информационных образовательных ресурсов; -функционирование системы открытого образования, включающей дистанционные технологии обучения учащихся, педагогов; - доля педагогов, охваченных дистанционными курсами повышения квалификации увеличится с 5 % до 10 % |

1. Характеристика текущего положения в развитии процессов информатизации образования, основные проблемы и приоритеты в развитии

Подпрограмма является организационной основой осуществления государственной политики в области внедрения информационно-коммуникационных технологий в систему образования на территории муниципального района.

Подпрограмма разработана на основе анализа состояния информатизации системы образования в муниципальном районе в соответствии с приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской Федерации,  Законом Российской Федерации от 10.07. 1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральными законами от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постановлениями   Правительства  Хабаровского  края  от 16.04.2010 № 104-пр «Об Основных направлениях модернизации системы образования в Хабаровском крае на 2011 – 2013 годы», от 25.06.2011 № 193-пр «О состоянии и перспективах развития информатизации образования в Хабаровском крае».

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности Управления образования, образовательных учреждений в настоящее время является одним из важнейших факторов повышения эффективности работы, а также своевременного и неукоснительного выполнения федеральных и региональных законодательных актов.

Процесс информатизации системы образования муниципального района направлен на внедрение новых информационных технологий во все виды и формы образовательной деятельности.

С 2004 года муниципальный район принимал активное участие в реализации основных мероприятий федерального проекта «Информатизация системы образования» (далее – ИСО).

С 2008 года в муниципальном районе продолжается реализация мероприятий второго (краевого) этапа федерального проекта ИСО, цель которого – создание условий для системного внедрения информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в систему общего и начального профессионального образования, связанных с внедрением в образовательных учреждениях современных ИКТ в учебный процесс, повышение качества образовательных услуг путем широкого распространения новых средств и методов обучения, основанных на использовании ИКТ.

Анализ предыдущего этапа информатизации системы образования в муниципальном районе, внедрения информационных технологий в образовательный процесс показывает, что в последние годы удалось обеспечить высокие темпы насыщения образовательных учреждений современным компьютерным оборудованием, системным и программным обеспечением.

В ходе исследования по образовательным учреждениям муниципального района имени Лазо получены следующие результаты.

За счет средств краевого и федерального бюджета все учреждения среднего (полного), основного, начального общего образования имеют в своем распоряжении компьютерную технику.

Дисциплина «Информатика и ИКТ» преподается во всех 21 общеобразовательном учреждении среднего (полного), 6 общеобразовательных учреждениях основного и 3 общеобразовательных учреждениях начального общего образования.

В образовательных учреждениях муниципального района насчитывается 531 единица компьютерного оборудования (2011 год – 492 единицы), в том числе 35 автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) руководителя и 35 АРМ библиотекаря.

Оснащенность предметных кабинетов компьютерным оборудованием составляет 154 единицы (2011 г. – 132, 2010 г. – 92);

В течение последних трех лет в 3 раза возросло количество мультимедийных проекторов в образовательных учреждениях и составило 154 единицы (2009 год - 56).

Обеспеченность компьютерами современного поколения выросла за три года и составляет 10 учащихся на 1 ПК (2010 год – 13 учащихся).

В общеобразовательные учреждения муниципального района поступило 57 комплектов интерактивного оборудования (от 1 до 5 комплектов в каждом общеобразовательном учреждении).

Имеют компьютерные классы, оборудованные пятью и более ПК 26 общеобразовательных учреждений, что составляет 86,6 % от общего количества (2011 г. – 75 %).

Средний показатель учебной загрузки кабинетов информатики и ИКТ составляет 30,7 часа в неделю, в том числе на изучение информатики и ИКТ – 10,6 часа в неделю.

Традиционными стали районные конкурсы с применением ИКТ «Лучший школьный сайт», «Лучший кабинет информатики», «Цифровые каникулы» и другие.

В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) в муниципальном районе 100 % общеобразовательных учреждений подключены к сети Интернет и имеют электронную почту. Это позволило расширить использование Интернет-технологий.

Доля современного учебного компьютерного парка общеобразовательных учреждений муниципального района составляет     89,0 % (2010 г. – 65,5 %).

В течение трех лет в муниципальном районе реализуются мероприятия по дистанционному обучению детей-инвалидов на базе образовательного контента НП «Телешкола».

Для более эффективного применения информационных технологий в процессе обучения в 24 общеобразовательных учреждениях муниципального района оборудованы компьютерные классы с локальной вычислительной сетью (далее – ЛВС), что составляет 80% от общего количества общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы (2011 г. – 74 %).

В 24 общеобразовательных учреждениях муниципального района функционирует ЛВС образовательного учреждения, объединяющая рабочие места администрации, секретаря, библиотекаря, предметные кабинеты и другие, что составляет 80 % от общего числа общеобразовательных учреждений (2011 г. – 16 учреждений).

В Управлении образования функционируют две ЛВС, в том числе одна в централизованной бухгалтерии.

Помимо сайта Управления образования в 34 образовательных учреждениях муниципального района созданы собственные информационные сайты (30 школ и 4 учреждения дополнительного образования детей). Систематическое наполнение актуальной и полезной информацией сайтов образовательных учреждений является необходимым условием в связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 09.02.2009 г. N 83-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Анализ входящего трафика, потребляемого образовательными учреждениями муниципального района из Интернета, показал, что использование ресурсов сети Интернет находится на среднем уровне. Основные причины данной ситуации заключаются в малой пропускной способности школьного канала подключения, нарушении работы сети Интернет в связи с некачественным предоставлением услуг, отсутствием связи или плохой работы оборудования.

Приведенные показатели подтверждают положительную динамику компьютеризации образовательных учреждений района, правильное понимание руководителей учреждений о необходимости пополнения и обновления учебного компьютерного парка.

Вместе с тем необходимо заметить, что процесс информатизации образования сталкивается с объективными и субъективными трудностями. В муниципальном районе созданы условия для обучения педагогических работников в области информационно-коммуникационных технологий. По программам базовой информационно-коммуникационной компетентности прошли обучение 75,6 % педагогических  работников и 79,3 % руководящих работников общеобразовательных учреждений от общего их числа.

В учреждениях дошкольного и дополнительного образования не более 10% сотрудников применяют ИКТ в своей деятельности. Данная ситуация указывает на необходимость совершенствования материально-технической базы в каждом дошкольном учреждении и учреждении дополнительного образования детей муниципального района.

В системе образования муниципального района необходимо продолжить работу по созданию единого информационного пространства «Учащиеся (воспитанники) – учителя (педагоги) – родители – Управление образования – общественность», которая предполагает размещение в сети Интернет достаточно полной информации о жизни образовательного учреждения  и имеет существенное значение для реализации открытой, «прозрачной» модели образовательного учреждения, позволяющей родителям получать полное и многопрофильное представление о ней (например – Интернет-проект школьной социальной сети «Дневник.ру»).

Создание единого информационного пространства в настоящее время  играет важную роль в преодолении ведомственной закрытости системы образования, усилении общественного воздействия на процессы модернизации и, в частности, определяет успех внедрения ИКТ в образование на всех его уровнях. Основой построения единого информационного пространства является создание общей базы данных и организация постоянного доступа к ней всех заинтересованных участников учебного процесса.

Серьезной проблемой для реализации процессов информатизации образования является недостаточность информационного наполнения компьютеров и сетей. Образовательные учреждения муниципального района необходимо продолжать оснащать полнофункциональными программными средствами для ведения учебного процесса на новом уровне, нужны средства для контроля знаний, тестирования и  др.

Необходимым условием успешного проведения информатизации системы образования в муниципальном районе является применение учителями предметниками проектной деятельности с использованием ИКТ.

Особое внимание необходимо уделить защите информации, сохранности информационных баз от несанкционированного доступа и внешних воздействий. На всех компьютерах использовать только лицензионное системное и сетевое программное обеспечение.

2. Цели и задачи подпрограммы, приоритетные направления деятельности

Цель подпрограммы – создание условий для перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования.

# Для достижения заявленной цели предполагается решить следующие задачи:

-совершенствование системы муниципального регулирования в сфере информационных и коммуникационных технологий;

- обеспечение открытости в деятельности Управления образования и общедоступности образовательных информационных ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия между Управлением образования, образовательными учреждениями и гражданами на основе использования информационных и коммуникационных технологий;

- создание условий для организации дистанционного образования обучающихся школ и педагогических кадров в рамках профессиональной переподготовки;

- развитие системы подготовки специалистов по информационным и коммуникационным технологиям и квалифицированных пользователей в рамках мероприятий федерального проекта «Информатизация системы образования»;

- поэтапное оснащение детских садов, учреждений дополнительного образования детей  муниципального района компьютерным оборудованием с обеспечением свободного выхода в сеть Интернет.

# 3. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы

# Основными показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

- численность учащихся в расчете на 1 современный персональный компьютер в общеобразовательном учреждении;

- доля педагогических работников, использующих в своей профессиональной деятельности современные информационно-коммуникационные технологии, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений;

- доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 256 Кб/с, от общего количества общеобразовательных учреждений;

- удельный вес школ, имеющих локальную вычислительную сеть для формирования единого информационного пространства общеобразовательного учреждения;

- доля образовательных учреждений, внедривших системы автоматизированного управления образовательным процессом, от общего количества образовательных учреждений;

- удельный вес учителей, ежегодно охваченных дистанционными курсами повышения квалификации, от общего количества педагогических работников общеобразовательных учреждений;

- доля общеобразовательных учреждений, имеющих локальную вычислительную сеть учреждения, от общего количества общеобразовательных учреждений.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы предусматривают решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям.

Для решения вопросов кадрового обеспечения предусматривается использование новых образовательных программ, семинаров повышения квалификации кадров в области ИКТ, внедрение форм дистанционного образования для педагогических работников, учащихся, проведение научно-практических конференций.

В рамках информационно-технического обеспечения процесса информатизации образования предусматривается развитие и поддержка районного информационно-методического центра, создание единой информационной сети, модернизация и замена устаревшей компьютерной техники на модели, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, участие муниципального района в краевом проекте оснащения общеобразовательных учреждений интерактивным оборудованием.

Планируется повышение эффективности и индивидуализации  образовательного процесса через развитие современной  технологической и информационной образовательной среды.

Реализация данного мероприятия будет осуществляться через оснащение образовательных учреждений компьютерной  техникой и  оргтехникой, современным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии, внедрение электронного дневника, электронного журнала, развитие экспериментальной работы по информатизации школы, внедрение информационных автоматических систем «Директор», «Тарификация», «Сводная отчетность», «Расписание»,  поддержку общеобразовательных учреждений, реализующих проекты развития современной технологической и информационной среды.

Планируется подключение дошкольных образовательных учреждений к сети Интернет и создание их сайтов.

5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Планируемый объем средств муниципального бюджета, необходимых для реализации подпрограммы составит за период  2013 – 2016 годов включительно 7035,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 2635,0 тыс. рублей;

2014 год – 1389,0 тыс. рублей;

2015 год – 1301,0 тыс. рублей;

2016 год – 1710,0 тыс. рублей.

Информация  по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы представлена в Приложении № 3.

## Финансирование мероприятий подпрограммы является примерным, корректируется в соответствии с утвержденным бюджетом отрасли на очередной финансовый год и плановый период.

# 6. Прогноз результатов реализации мероприятий подпрограммы

Результатами реализации Подпрограммы станут:

- доля педагогических работников, активно использующих в своей профессиональной деятельности современные информационно-коммуникационные технологии, составит 52 %;

- достижение информационно–коммуникационной компетентности у 80 % школьников и у 80 % учителей;

- доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 256 Кб/с, в зависимости от компьютерной техники  и  потребностей  образовательного  учреждения,  составит не менее 70 %;

- удельный вес школ, имеющих локальную вычислительную сеть для формирования единого информационного пространства общеобразовательного учреждения, увеличится с 70 % до 90 %;

- доля образовательных учреждений, внедривших системы автоматизированного управления образовательным процессом, составит      30 %;

- создание районного банка  информационных образовательных ресурсов;

- функционирование системы открытого образования, включающей дистанционные технологии обучения учащихся, педагогов;

- доля педагогов, охваченных дистанционными курсами повышения квалификации, увеличится с 5 % до 10 %.

_______